附件

万源市2022年统筹整合使用财政涉农资金

实

施

方

案

万源市乡村振兴局

2022年5月

目     录

- 第一章  序  言	4

- （一）方案编制依据	4

- （二）方案编制背景	5

- （三）方案编制原则	6

- 1.政策有序调整	6

- 2.坚持规划引领	7

- 3.坚持群众主体	7

- 4.行政推动引导	7

- 第二章  目标任务	8

- （一）总体目标	8

- （二）项目建设目标	8

- （三）资金整合目标	8

- 第三章  工作措施	9

- （一）抓好项目储备	9

- （二）健全管理制度	9

- （三）规范实施程序	9

- （四）狠抓项目质量	9

- （五）强化资金监管	10

- （六）依法公开公示	10

- 第四章  项目建设	10

- （一）基础设施项目	11

- 1.农村交通	11

- 2.水利项目	12

- 3.其他	12

- （二）产业发展	13

- 1.扶贫小额信贷	13

- 2.农业产业	13

- 3.乡村旅游	14

- （三）农村人居环境改善	15

- （四）其他	16

- 第五章  整合资金	16

- （一）项目规划总投资情况	16

- （二）整合资金来源及规模	17

- 第六章  保障措施	17

- （一）组织保障	17

- （二）责任落实	18

- （三）实施管理	19

- （四）绩效评价	19

- （五）后续管护	19

- （六）责任追究	20

万源市2022年统筹整合使用财政涉农资金

实 施 方 案

- 第一章  序  言

（一）方案编制依据

1.《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》；

2.《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号）；

3.《四川省财政厅等7部门关于印发<中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（川财农〔2021〕36号)；

4.《四川省财政厅等12部门关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（川财农〔2021〕45号)；

5.《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（川办发〔2016〕44号）；

6.《万源市人民政府关于进一步加强统筹整合使用财政涉农资金报账工作的通知》（万府发〔2017〕25号）；

7.《万源市人民政府关于印发<万源市财政衔接推进乡村振兴项目管理办法（试行）>的通知》（万府发〔2021〕17号)；

8.《万源市人民政府关于印发<万源市扶贫项目资产后续管理办法（试行）>的通知》（万府发〔2021〕16号)；

9.其他各级关于巩固拓展脱贫成果与乡村振兴工作重大决定和政策等。

（二）方案编制背景

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后，中央明确要求各地要在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，做好乡村振兴这篇大文章，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，关系到构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，关系到全面建设社会主义现代化国家全局和实现第二个百年奋斗目标。中央要求全党务必站在践行初心使命、坚守社会主义本质要求的政治高度，充分认识实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要性、紧迫性，举全党全国之力，统筹安排、强力推进，让包括脱贫群众在内的广大人民过上更加美好的生活，朝着逐步实现全体人民共同富裕的目标继续前进，彰显党的根本宗旨和我国社会主义制度优势。脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期。脱贫地区要根据形势变化，厘清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。过渡期内严格落实“四个不摘”要求，摘帽不摘责任，防止松劲懈怠；摘帽不摘政策，防止急刹车；摘帽不摘帮扶，防止一撤了之；摘帽不摘监管，防止贫困反弹。中央明确要求要做好财政投入政策衔接，过渡期内在保持财政支持政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点，过渡期前3年脱贫县继续实行涉农资金统筹整合试点政策。万源市原属于国家扶贫开发重点县（市），现属于省级乡村振兴重点帮扶县（市），加大财政涉农资金统筹整合力度符合上级政策规定，集中财力办大事符合万源实际。因此，围绕巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接年度工作实际，在可统筹整合的财政涉农资金范围内，统筹考虑涉农资金来源，科学编制2022年财政涉农整合资金使用方案，旨在聚集资金重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴。

（三）方案编制原则

1.政策有序调整。做好财政投入政策衔接，过渡期内在保持财政政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，支持重点在巩固拓展脱贫攻坚成果上下更大功夫、想更多办法、给予更多后续帮扶支持，对脱贫村、脱贫人口扶上马送一程，确保脱贫群众不返贫，主要聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向乡村振兴重点帮扶村倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例，对支持脱贫人口产业发展效果明显的贷款贴息，就地务工就业的农村公益性岗位等政策继续执行。

2.坚持规划引领。结合县级国土空间总体规划，坚持统筹考虑乡村发展类型，立足当前、着眼长远、适度超前谋划，聚焦防止返贫致贫的预防和事后帮扶、易地搬迁后续扶持、乡村产业发展和乡村建设行动等任务，坚持原则把控，尊重群众意愿，方便生活生产，有序做好项目储备入库。整合资金支持的项目原则上从巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中选择。对带动能力强，利益联结机制紧密，与群众生产生活紧密相关，资金使用效益高的项目予以优先安排。

3.坚持群众主体。坚持扶志扶智相结合，防止政策养懒汉和泛福利化倾向，发挥奋进致富典型示范引领作用，激励有劳动能力的低收入人口勤劳致富。多渠道激发群众内生动力，培育区域劳务品牌，加大脱贫人口有组织劳务输出力度，工程类项目继续推行以工代赈方式、统筹优化调整农村公益岗位政策，就地吸纳脱贫劳动力务工就业增收；发展壮大地方特色产业，注重产业后续长期培育，引导激励群众积极参与产业发展，推进乡村产业振兴。

4.行政推动引导。坚持行政推动与市场机制有机结合，发挥集中人财物力办大事的优势，继续推动形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的投入格局，全面提高资源配置效率、发挥聚合效应，撬动金融资本和社会资金投入。广泛动员群众和社会力量参与整合项目建设，形成巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的强大合力。

- 第二章  目标任务

（一）总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各级关于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴的决策部署，聚焦脱贫人口稳定就业、乡村特色产业发展壮大，基础设施条件持续改善及公共服务水平进一步提升等重点工作，分层分类实施基础设施建设、农村人居环境整治、产业培育及就业扶持，着力提升农村地区整体发展水平。助推乡村振兴示范区产业发展、乡村旅游开发及基础条件改善，推进一二三产业和农文旅融合发展，建立宜居宜业幸福美丽乡村，和美万源。

（二）项目建设目标

通过项目建设，持续巩固“两不愁三保障”成果。多种方式保障脱贫人口（含监测帮扶对象）基本住房安全，持续提升农村供水保障能力和服务水平，农村道路及公共服务等配套设施条件整体提升，群众生产生活条件显著改善。将支持产业发展摆在优先位置，发展壮大优势特色产业（含必要的产业配套基础设施），促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收。

（三）资金整合目标

2022年全市财政涉农资金统筹整合使用总规模总体增幅不低于中省资金平均增幅。

- 第三章  工作措施

（一）抓好项目储备。按照村级申报、乡镇审核、部门审查论证、市级审定的程序优选入库项目，纳入县级项目库进行管理，项目安排直接从项目库提取项目，统筹考虑，精准投放资金，全面做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（二）健全管理制度。进一步修改完善财政涉农整合项目（含乡村振兴衔接资金项目）管理办法等配套政策，依据项目规划总投资，分层分类逐一明确项目概算、施工单位确定、项目实施、工程验收、资金报账等工作规范。突出群众参与，成立村务监督委员会，从项目规划入库到实施，实行群众全过程参与监督，项目建设过程公开，主动接受群众监督。

（三）规范实施程序。全面落实行业主管部门项目建设过程监督管理责任，由行业部门归口牵头加强实施过程监管和业务指导，并有针对性加强对财政涉农整合项目实施、管理、验收及报账等业务工作专题培训，全面提高乡镇等业主单位分管领导及业务人员项目资金管理业务能力。

（四）狠抓项目质量。加强对财政涉农整合项目的业务指导和监督检查，竣工验收、项目库信息维护等业务指导，确保项目管理高效推进。实行三级联动体系，工程竣工后，由村民代表、村支部书记、驻村干部、第一书记、财政所长、乡（镇）长等“六方主体”逐级自查验收。通过五方责任主体自查、市级质监部门质量鉴定、行业主管部门综合验收，层层从严把关，确保项目建设质量。

（五）强化资金监管。坚持制度设计精准化、责任分工具体化，着力构建“明责任、强推进、严督查”的落实体系。财政涉农整合资金实行库款保障制度。强化预算财政评审、竣工结算和资金审计。严格“实施责任化、监管常态化”，从财政、乡村振兴、审计等部门抽调人员组建检查组，每年集中开展两次专项督查，从严问责滞留、截留、挪用等违纪违法行为，全程全域护航项目实施和资金使用。

（六）依法公开公示。项目资金坚持“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里”的原则，灵活运用乡村信息公开栏、政策宣传手册等多种载体和方式，强化涉农整合资金公开公示，充分保障贫困群众知情权、参与权、决策权和监督权，广泛接受群众和社会监督，确保项目建设及资金使用在阳光下运行。

- 第四章  项目建设

按照统筹整合资金使用相关政策，结合本地年度目标任务，因地制宜确定具体项目。主要包括基础设施项目、产业发展项目和巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接紧密相关项目。

（一）基础设施

主要包括农村公路、水利及其他基础设施3类项目，共计162个子项目。其中：交通子项目56个（新建硬化道路21个、维修村社道及新建堡坎23个、新建（维修）桥11座）、水利子项目105个（农村饮水97个、新建（维修）河堤8处、其它基础设施项目2个。

1.农村交通

1.1实施地点。在白果镇白果坝村等62个村（社区）实施新建硬化村社道路、维修社道及新建堡坎项目，在大竹镇营盘村等11个村实施新建（维修）桥项目。

1.2建设内容和规模。硬化社道22.66公里，新建硬化社道9.25公里、维修村社道23条、新建（维修）桥11座。

1.3建设标准。硬化道路路面宽度不低于3.5米，厚度为18厘米，均为C30水泥混凝土（或沥青混凝土）路面，根据路面情况每公里增设3-5个错车道。新建泥石路路面宽度不低于4.5米，排水通畅。社道维修整治及窄路加宽根据各村道公路实际情况，因地制宜，满足群众出行需求，确保路基平整，线型顺适。桥梁（涵）建设参照行业技术标准执行，宽度和跨度以设计为准。

1.4项目建设进度计划。一季度完成前期设计等准备工作，二季度完成40%，三季度完成80%，四季度完成100%。

1.5项目效益。项目直接惠及62个村（社区）群众，群众出行条件有效改善。

2.水利项目

2.1实施地点。在青花镇方家梁村等97个村新建及维修集中供水97处，在青花镇柳花坪村等8个村实施新建（维修）河堤项目。

2.2建设内容和规模。新建集中供水工程6处、维修集中供水91处、新建及维修河堤8处。

2.3建设标准。安全饮水水量不低于110升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90%。新建河堤参照行业技术标准执行，具体以设计为准。

2.4项目建设进度计划。一季度完成前期设计等准备工作，二季度完成100%。

2.5项目效益。项目直接惠及97余个村3000余户。

3.其它

3.1实施地点。在太平镇茶垭社区和玉带乡玉带村实施易地扶贫搬迁集中安置点配套设施建设项目。

3.2建设内容和规模。硬化院坝2000平方米，新建屋顶彩钢棚1600平方米、新建配套用房640平方米，新建排水沟100米、电缆沟60米等。

3.3建设标准。参照行业技术标准执行，具体以设计为准。

3.4项目建设进度计划。一季度完成前期设计等准备工作，二季度完成100%。

3.5项目效益。项目直接惠及2个村200余户搬迁安置群众。

（二）产业发展

主要包括农业产业和乡村旅游项目，共计42个子项目。其中：扶贫小额信贷贴息1个、残疾人股权量化1个，村集体经济发展1个，小微庭院产业奖补项目1个，茶叶、猕猴桃等产业及产业路等配套基础设施建设33个，乡村旅游5个。

1.农业产业

1.1扶贫小额信贷贴息

1.1.1实施地点。在全市31个乡镇（街道）脱贫户（含监测帮扶对象）扶贫小额信贷予以贴息。

1.1.2建设内容及规模。计划对全市已实施扶贫小额信贷的脱贫户（含监测帮扶对象）7400余户贷款资金予以贴息。

1.1.3贴息标准。按照人民银行贷款基准利率（不超过5%）对贫困户实施扶贫小额贷款进行全额贴息。

1.1.4贴息进度计划。按照应贴尽贴，每季度末予以贴息。

1.1.5项目效益。扶贫小额信贷贴息项目惠及7400余户脱贫户（含监测帮扶对象），大大减轻了脱贫户（含监测帮扶对象）贷款负担，大力扶持脱贫户及监测帮扶对象发展增收致富产业。

1.2农业产业

1.2.1实施地点。在固军镇大桥村等298个村（社区）实施小微庭院经济发展、大豆、辣椒、中药材、青花椒、猕猴桃种植等项目，在玉带乡蒙家寨村20个村实施硬化产业路、园区配套设施建设等项目。

1.2.2建设内容和规模。小微庭院经济发展30000户，种植大豆70000亩，种植辣椒235亩，发展村集体经济67个村，中药材种植200亩，猕猴桃种植200亩，种植茶叶320亩，新建茶叶基地760亩，改良青脆李300亩、扩种青脆李300亩，新建青脆李避雨大棚100亩，新建园区停车场850平方米，硬化产业路27.87公里，新（改）建产业路21.5公里，整治山坪塘2口，新建帮扶车间1个，灌溉用水及蓄水池2处等。

1.2.3建设标准。辣椒、大豆、中药材、猕猴桃及茶叶等种植及产业路硬化、改建等均参照行业标准执行，具体以设计为准。

1.2.4项目建设进度计划。季度完成前期设计等准备工作，二季度完成40%，三季度完成80%，四季度完成100%。

1.2.5项目效益。项目直接惠及298个村（社区）30000余户群众，可带动周边村（社区）农业种植产业发展，产业路灯配套设施有效解决茶叶产业园区农用物资运输，灌溉用水等配套不完善问题，持续增加群众收入，为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供有力保障。

1.3乡村旅游

1.3.1实施地点。在黑宝山徐家坪村等3个村实施乡村旅游项目。

1.3.2建设内容和规模。种植梨树10000株，维修改造民宿1套，新建游客接待中心及汽车之家2625平方米，新建商业演艺中心房屋9248平方米，33栋民宿，新建特产展示厅1500平方米、新建堡坎4000立方米、给排水管网3千米、新建道路4公里、新建停车场3000平方米、硬化广场4000平方米及新建游步道3公里等。

1.3.3建设标准。乡村旅游设施设备参照行业标准执行，道路参照农村公路建设标准执行。

1.3.4项目建设进度计划。一季度完成前期准备，二季度完成30%，三季度完成70%，四季度完成100%。

1.3.5项目效益。项目直接惠及3个村乡村旅游业发展，全面推进农旅融合发展，持续增加群众收入，为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供有力保障。

（三）人居环境改善

1. 1实施地点。在固军镇茶园坪村、大地坪村等7个村实施人居环境改善项目，在大竹镇等29个乡镇实施新建入户路项目。

1.2建设内容和规模。农村人居环境改善1207户，新建入户路168.831公里。

1.3建设标准。入户路采取C20混泥土硬化或砖石结构路面进行建设，路面宽度不低于0.8米，硬化厚度10-12㎝。人居环境改善项目参照行业标准执行，具体以设计为准。

1.4项目建设进度计划。一季度完成前期准备，二季度完成30%，三季度完成70%，四季度完成100%。

1.5项目效益。项目直接惠及29个乡镇，有效改善脱贫户和监测帮扶对象出行条件和人居环境。

（四）其他

1.1实施地点。为全市31个乡镇（街道）开发农村公益性岗位、实施雨露计划项目及对新增监测帮扶对象采取有针对性帮扶措施，守住不发生规模性返贫底线。

1.2项目建设进度计划。一季度启动实施，四季度完成100%。

1.3项目效益。管护好扶贫项目资产，增加农村就业岗位，拓宽脱贫户和监测帮扶对象增收渠道，实现就近务工就业，按照人均每月600元标准，从2022年1月份起至12月止，户均可增收7200元，项目惠及31个乡镇（街道）3489户脱贫户。雨露计划按照每人每学期1500元标准进行补助，直接惠及2000余人次脱贫家庭的中高职学生。

- 第五章  整合资金

（一）项目规划总投资情况

2022年我市财政涉农整合项目计划总投资32961.06万元。

1.基础设施计划投资9039.38万元。其中：

农村公路计划投资4570.25万元，水利项目计划投资4271.13万元，其他项目计划投资198万元。

2.产业发展计划投资16700.2万元。其中：农业产业及配套设施计划投资11503.2万元，乡村旅游产业计划投资5197万元。

3.人居环境改善计划投资4495.48万元。其中：易地扶贫搬迁脱贫村掉边掉角农户搬迁安置计划投资42万元，人居环境改善计划投资3138.18万元，监测帮扶对象住房安全保障计划投资300万元，新建入户路计划投资1015.3万元。

4.其他项目计划投资2726万元。其中：农村公益性岗位计划投资2076万元，雨露计划投资650万元。

（二）整合资金来源及规模

2022年，我市计划拟整合财政涉农资金32961.06万元，其中：中央财政资金15682.06万元，省级财政资金17279万元。具体来源为：

1.计划拟整合中央财政涉农资金15682.06万元，其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金13055万元，水利发展资金110万元，农业生产发展资金29.36万元，农村综合改革转移支付资金157万元，中央预算内投资用于“三农”建设部分资金2330.7万元。

2.计划拟整合省级财政涉农资金17279万元，其中：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金16874万元，现代农业综合发展转移支付资金405万元。

- 第六章  保障措施

（一）组织保障

按照“市级负责、乡镇落实、规划到村、扶持到户”的基本要求，实行“明确责任、分级管理、部门协作、目标考核”的工作机制。

市乡村振兴局负责项目库建设、汇总编制实施方案、督查考核等工作。

市财政局是财政衔接资金管理和实施报账管理部门，负责资金的收支管理、专户管理、资金计划下达、预算评审、资金拨付及报账、财政结算、会计核算和监督管理等工作。

市级行业主管部门负责项目监督管理，项目入库审查、计划下达、设计审查、施工许可批复、质量监督、综合验收并为财政衔接资金报账提供审查意见等工作。

项目实施部门（单位）、乡镇（街道）、国有企业、新型经营主体或农村集体经济组织及农户等是财政衔接项目实施主体，原则上是项目业主，负责衔接项目申报入库、组织实施、自查验收、档案管理、资金报账、会计核算及资产后续管护等工作。

乡镇（街道）、定点帮扶部门、村（居）民委员会要发挥离项目实施地近的优势，加强财政衔接项目的现场监督管理和指导等工作。

（二）责任落实

市财政部门负责督促指导市级部门和乡镇财政所加强整合资金管理，规范会计核算。行业主管部门负责本行业项目技术指导、过程监督及质量监管。审计、纪委监委等监督部门要加强对项目资金使用情况的审计和检查。对不按规定程序履行报批手续，擅自申报项目或擅自调整变更项目实施计划的单位，给予通报批评；对不作为、慢作为、乱作为等行为依法依规追究单位领导和相关人员的责任。对不按规定使用扶贫专项资金，出现挤占、挪用、骗取、截留、私分资金和物资等行为，要对相关责任人进行责任追究。

- 实施管理

各部门密切协作，及时解决项目建设中人才、用地、资金投入等各类问题，充分激发基层党组织、新型经营主体和广大群众参与建设的积极性。项目资金下达后，市级行业主管部门成立工作专班，在保证项目质量的前提下，监督指导业主单位全面加快项目建设进度。

- 绩效评价

建立健全财政涉农整合资金项目实施考核监督和激励约束机制，项目建设、资金使用及资产管理等工作纳入绩效考评办法，进一步明确考核标准、确定考核指标、健全考核方法。强化考核结果运用，把财政涉农整合项目建设成效纳入市级部门、相关乡镇及村级党组织的年度绩效评价，作为项目安排的重要依据之一。

（五）资产管理

项目竣工验收后做好项目资产登记确权、后续管护运营等各项工作，动态更新扶贫项目资产台账，进一步细化落实扶贫项目资产移交后管护运营责任，管护好公益性资产，运营好经营性资产，防止资产闲置，推动项目资产持续发挥效益。经营性资产要明晰产权关系，防止资产流失和被侵占，资产收益重点用于公益性资产运行管护、巩固拓展脱贫攻坚成果、村级公益事业等。

（六）责任追究

对在统筹整合财政涉农资金使用管理中违规违纪的，依照《财政违法行为处罚处分条例（国务院令第427号）》等法律法规的规定进行责任追究；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

附表：1.万源市2022年拟统筹整合财政涉农资金汇总表

2.万源市2022年统筹整合财政涉农资金使用安排项目计划表

附表1

万源市2022年统筹整合财政涉农资金汇总表

单位：万元

| 统筹整合财政涉农资金类型 | 计划整合 资金规模 | 第一批整合规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 32961.06 | 20240 |  |
| 一、中央确定统筹整合涉农资金小计 | 15682.06 | 13322.00 |  |
| 1.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 13,055.00 | 13,055.00 |  |
| 2.水利发展资金（对应原第2项农田水利设施建设和水土保持补助资金、第17项江河湖库水系综合整治资金、第18项全国山洪灾害防治经费） | 110.00 | 110.00 |  |
| 3.农业生产发展资金（不含直接发放给农牧民部分及农机购置补助，对应原第3项现代农业生产发展资金、第4项农业技术推广与服务补助资金） |  |  |  |
| 4.林业改革资金（对应原第5项林业补助资金） |  |  |  |
| 5.农田建设补助资金 |  |  |  |
| 6.农村综合改革转移支付 | 157.00 | 157.00 |  |
| 7.新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 |  |  |  |
| 8.农村环境连片整治示范资金 |  |  |  |
| 9.车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） |  |  |  |
| 10.农村危房改造补助资金 |  |  |  |
| 11.中央专项彩票公益金支持扶贫资金 |  |  |  |
| 12.产粮大县奖励资金 |  |  |  |
| 13.生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  |  |  |
| 14.农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 29.36 |  |  |
| 15.服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分） |  |  |  |
| 16.旅游发展基金 |  |  |  |
| 17.中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） | 2,330.70 |  |  |
| 18.其他 |  |  |  |
| 二、省级确定统筹整合涉农资金小计 | 17279 | 6918 |  |
| 1.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 16,874.00 | 6,918.00 |  |
| 2.水利发展专项资金 |  |  |  |
| 3.现代农业发展工程资金 |  |  |  |
| 4.现代农业综合发展转移支付资金 | 405 |  |  |
| 5.幸福美丽新村建设专项资金 |  |  |  |
| 6.林业改革发展专项资金（用于现代林业产业发展） |  |  |  |
| 7.林业生态保护恢复专项资金（不包括直接补贴部分） |  |  |  |
| 8.省级农田建设补助资金 |  |  |  |
| 9.农村综合改革转移支付资金 |  |  |  |
| 10.交通建设资金（支持农村公路部分） |  |  |  |
| 11.农村危房改造补助资金 |  |  |  |
| 12.产粮大县（市）奖励资金 |  |  |  |
| 13.农村饮水安全工程专项资金 |  |  |  |
| 14.“三州”开发资金（用于农业生产发展和农村基础设施建设部分） |  |  |  |
| 15.省预算内基本建设投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） |  |  |  |
| 16.其他 |  |  |  |
| 三、市（州）本级投入涉农资金小计 |  |  |  |
| 1.市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  |
| 四、县（市、区）本级投入涉农资金小计 |  |  |  |
| 1.县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  |

附表2

万源市2022年统筹整合财政涉农资金使用安排项目计划表

| 序号 | 项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 项目业主单位 | 整合后资金使用监管责任单位 | 惠及脱贫村或重点帮扶村（个） | 登记确权及经营性项目利益链接机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施 地点 | 建设规模及 内 容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源（要说明资金来源层级） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 32961.06 | 32961.06 |  |  |  |  |  |  |
| 一、基础设施 |  |  |  |  |  | 9039.38 | 9039.38 |  |  |  |  |  |  |
| （一）农村交通 |  |  |  |  |  | 4570.25 | 4570.25 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建及硬化社道 | 白果镇白果坝村 | 新建及硬化社道4.7公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%,二季度完成100% | 475 | 475 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金95万元，拟争取中省资金380万元 | 白果镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 兰坪至上英坡 |
| 2 | 硬化社道 | 白沙镇猫儿坝村 | 硬化社道0.5公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 42 | 42 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 白沙镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 孙家营组 |
| 3 | 新建社道 | 白沙镇猫儿坝村 | 新建社道0.5公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照行业建设标准执行 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 20.75 | 20.75 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 白沙镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 老鸹堡组出口与猫儿坝组 |
| 4 | 硬化村道 | 草坝镇龙舟寺村 | 硬化社道1公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 87 | 87 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 草坝镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 5 | 硬化社道 | 草坝镇兰岭坪村 | 硬化社道0.8公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 70 | 70 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 草坝镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 孟加坡组庄房里至新房子（推广以工代赈方式） |
| 6 | 硬化村道 | 曾家乡花红湾村 | 硬化社道3.5公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 四季度完成前期准备；一季度完成完成100% | 73 | 73 | 中央水利发展资金 | 曾家乡 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 花红湾村柏林至梨树湾 |
| 7 | 硬化社道 | 官渡镇官渡社区 | 硬化社道1.5公里 | c30混凝土路面，路宽4.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成30%,三季度完成100% | 130 | 130 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 官渡镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在社区，作为社区集体资产，由所在社区负责管护，乡镇负责监督管理。 | 社区集中安置点（推广以工代赈方式） |
| 8 | 硬化社道 | 河口镇三官场村 | 硬化社道0.6公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；三季度完成100% | 48 | 48 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 河口镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 青林湾至一品当朝 |
| 9 | 新建及硬化社道 | 河口镇老鹰寨村 | 新建及硬化社道0.45公里 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成30%,三季度完成100% | 52 | 52 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 河口镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 掰老婆沟至罗家湾 |
| 10 | 硬化社道 | 井溪镇盐源社区 | 硬化社道1公里 | c30混凝土路面，宽3.5米，厚度不低于18cm，不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成30%,三季度完成100% | 90 | 90 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 井溪镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 盐源社区易地搬迁集中安置点；李成见门口至廖孟海处310米，张加月处至吴千丰处330米，张由云处至谢元超处250米，杨大友处至张登处60米，吴仁国地基处至甘兴云处50米（推广以工代赈方式） |
| 11 | 硬化村道 | 石窝镇金峰社区 | 硬化路面173米，宽6.3米，人行道850平方米，路沿石346米 | C30混凝土路面，宽6.3米，厚度不低于18cm，路沿石346米 | 一季度完成前期准备，二季度完成30%,三季度完成100% | 40 | 40 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 石窝镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 金峰社区牌坊坝集中安置点（向德春至将军广场李志成房屋，推广以工代赈方式） |
| 12 | 硬化社道 | 罗文镇三堡溪村 | 硬化社道2.85公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成30%，三季度完成80%，四季度完成100% | 228 | 228 | 拟争取中省资金 | 罗文镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 村民唐天春家至奔猪堂；奔猪堂至杨家坪王安兵家；奔猪堂至上坪毕孝忠家（含至周绪虎家） |
| 13 | 硬化社道 | 罗文镇严家坝村 | 硬化社道1.4公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 98 | 98 | 拟争取中省资金 | 罗文镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 锅鸡潭至谢家沟；黑大湾至卢家沟 |
| 14 | 新建社道 | 青花镇干溪沟村 | 新建社道3.3公里 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成30%；三季度完成60%；四季度完成100% | 380 | 380 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 气象局 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 牛卯坪村蒋家梁至干溪沟村大坪；X波段天气雷达进站道路 |
| 15 | 硬化社道 | 沙滩镇鸳鸯池村 | 硬化社道0.61公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 48 | 48 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 沙滩镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 鸳鸯池村至石塘垭青村碑板河组（推广以工代赈方式） |
| 16 | 硬化社道 | 石窝镇番坝村 | 硬化社道1公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 90 | 90 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 石窝镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 袁家院至曾家梁 |
| 17 | 新建及硬化社道 | 魏家镇挡山村 | 新建及硬化社道0.8公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成60%，三季度完成100% | 90 | 90 | 拟争取中省资金 | 魏家镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 挡山村至玉带乡太平坎村（推广以工代赈方式） |
| 18 | 硬化社道 | 鹰背镇鹰背村 | 硬化社道0.9公里 | C30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18CM，不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；三季度完成100% | 81 | 81 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鹰背镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 化子梁至茶厂 |
| 19 | 硬化社道 | 鹰背镇蒙学堂村 | 硬化社道6.5公里 | C30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18CM，不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；三季度完成100% | 220 | 220 | 拟争取中省资金 | 鹰背镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 四合面至金家山 |
| 20 | 硬化社道 | 古东关街道办鞠家坝社区 | 硬化社道0.5公里 | C30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18CM，不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；三季度完成100% | 45 | 45 | 拟争取中省资金 | 古东关街道办 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 四社战马坑社道操坝坪至谭兴远处（推广以工代赈方式） |
| 21 | 新建社道 | 紫溪乡柿子坝村 | 新建社道3公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照行业建设标准执行 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成100% | 60 | 60 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 紫溪乡 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 花梨坪至泡桐林；安坪至大包 |
| 22 | 维修社道 | 八台镇桅杆坪村 | 维修堤防120米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 12 | 12 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 八台镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 朱家坝 |
| 23 | 维修社道 | 白果镇钟停坝村 | 恢复路基堡坎614.4m3，维修安装路侧波形护栏24米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 37 | 37 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 白果镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 钟停坝村岔钟路 |
| 24 | 维修社道 | 白果镇钟停坝村 | 硬化社道路0.071公里，路基修复646立方米等 | c30混凝土路面，宽6.6米，厚度不低于18cm，不同路段以设计为准 | 一季度完成60%，二季度完成100% | 50 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 白果镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 钟停坝岔钟路段处 |
| 25 | 维修社道 | 白沙镇猫儿坝村 | 维修社道1处：新建堡坎长约30米、高约4米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 16.8 | 16.8 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 白沙镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 王家湾组 |
| 26 | 维修社道 | 白沙镇青龙嘴村 | 维修社道2处 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 86.36 | 86.36 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 白沙镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 船儿河坝 |
| 27 | 维修社道 | 曾家乡覃家坝村 | 破除及清运跨石及塌方3000立方米；修建堡坎、堡坎300m³及排水沟1km；路面硬化300㎡及φ100涵洞2处等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 27 | 27 | 中央水利发展资金 | 曾家乡 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 月坝河、堰塘湾 |
| 28 | 社道维修 | 大沙镇龙井扁村 | M7.5浆砌片石堡坎30.89立方米，C20现浇混泥土堡坎200.41立方米，20cmC30混泥土路面825.16立方米，旧路面处理132.16立方米。 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 35.1 | 35.1 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 大沙镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 龙井扁村大湾处 |
| 29 | 社道维修 | 大沙镇龙井扁村 | 新建堡坎长30米、高7米、顶宽0.5米、底宽1.25米，基础埋深不低于1.0米等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 46 | 46 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 大沙镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 龙井扁村李家沟 |
| 30 | 维修社道 | 大竹镇龙放坪村 | 新建C20砼堡坎657m³，恢复C30砼路面40.95m³等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 44.62 | 44.62 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 大竹镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 长河坝 |
| 31 | 维修社道 | 古东关街道办镇江寺社区 | 恢复C20砼挡墙989m³，恢复C30砼路面600㎡、清理坍方3250m³ | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成100% | 87.8 | 87.8 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 古东关街道办 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 镇江寺社区讨口子岩、乌龟梁、新庙子、方家河 |
| 32 | 维修社道 | 古东关街道办天马山社区、万兴社区 | 恢复C20砼挡墙1613m³，新建C30砼泄水槽489m³，新建C20砼水沟11m³，恢复C30砼路面478㎡等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成100% | 173.88 | 173.88 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 交运局 | 交运局 | 2 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 天马山社区胡家院子、万兴社区桃花泉 |
| 33 | 维修村道 | 官渡镇杜家沟村、皮窝村、三合面村 | 杜家沟片石混凝土堡坎416立方米、路面恢复73平方米；皮窝村片石混凝土堡坎518立方米、路面恢复137平方米；三合面村片石混凝土堡坎615立方米 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成30%,三季度完成100% | 93.68 | 93.68 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 官渡镇 | 交运局 | 3 | 形成的实物资产原则上确权到所在社区，作为社区集体资产，由所在社区负责管护，乡镇负责监督管理。 | 杜家沟村猪场、皮窝村铁厂河坝、三合面村横山子水厂 |
| 34 | 维修村道 | 河口镇云程村、火烽村、名扬村及尖山村 | 浆砌片石堡坎1094.6m³；填方1100m³；涵洞3道；水沟260m；路面破碎并硬化317㎡等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成30%,三季度完成100% | 83.8 | 83.8 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 河口镇 | 交运局 | 3 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 尖山村（刘家坝）、火烽村（犀三湾、史家山、寇家沟）、云程村（白罐子）、名扬村（画眉寨、长湾里、三合场） |
| 35 | 维修社道 | 河口镇永安村 | 新建涵洞长4.5米等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成30%,三季度完成100% | 18.09 | 18.09 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 河口镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 新房沟 |
| 36 | 维修村道 | 黄钟镇二郎坪村等7个村（社区） | 1个社区及6个村浆砌片石堡坎1854.041m3，清除垮方908m3，修护涵洞1个等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 68.5 | 68.5 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 黄钟镇 | 交运局 | 2 | 形成的实物资产原则上确权到所在社区，作为村集体资产，由所在社区负责管护，乡镇负责监督管理 | 五红社区、二郎坪村、郑家坪村、向家河村、陈家河村、邓徐坝村、长虹村 |
| 37 | 维修村道 | 青花镇罐坝场村 | 新建C20片石混凝土堡坎430立方米、18厘米厚C30混凝土面层150平方米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 32.05 | 32.05 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 青花镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 罐坝场村河坝组至姚家山组村道 |
| 38 | 维修村道 | 沙滩镇谢家坝社区 | 新建片石堡坎735立方米等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成100% | 47.1 | 47.1 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 沙滩镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 谢家坝社区东风桥至一煤区 |
| 39 | 维修村道 | 鹰背镇新恩岭村、大垭口村、鹰背村 | 修复涵洞14处，新建堡坎1处约900立方米等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；三季度完成100% | 44.85 | 44.85 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 鹰背镇 | 交运局 | 2 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 40 | 维修社道 | 长坝镇渔窝池村等6个村 | 清运土方 1519立方米 ；清运石方651立方米；平整路面1500米；C25堡坎护基50立方米 ；C20片石混凝土堡坎874.1立方米；开挖土石方256立方米；回填土石方384.6；清理边沟50米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成30%；三季度完成60%；四季度完成100% | 57.76 | 57.76 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 长坝镇 | 交运局 | 2 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 渔窝池村梨树坪及其它村的等31处地点 |
| 41 | 维修社道 | 紫溪乡柿子坝村、楼房坪村 | 维修路基垮塌865立方米，清除2塌方2300立方米等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 65 | 65 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 紫溪乡 | 交运局 | 2 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 42 | 维修社道 | 紫溪乡楼房坪村 | 浇筑倾斜式混凝土堡坎451.1m³，铺筑5%水泥碎石稳定基层252m³，浇筑C30混凝土面层252m³，浇钢筋混凝土盖板一道/5米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成100% | 46 | 46 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 紫溪乡 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 楼房坪村烂泥垭段 |
| 43 | 维修社道 | 石塘镇双合村 | 修建混泥土堡坎245.67m³，浆砌片石挡土墙70.08m³，路堤防冲刷层防护375m³ | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成100% | 18 | 18 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 石塘镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 万源南服务区外烂田湾处 |
| 44 | 新建堡坎 | 官渡镇三合面村 | 新建堡坎长44米、高5米、顶宽0.8米、背坡直立面坡斜率1:0.25，墙底0.1:1，基础埋深不低于1.0米.墙前排水沟 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成30%,三季度完成100% | 50 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 官渡镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在社区，作为社区集体资产，由所在社区负责管护，乡镇负责监督管理。 | 柿子坪组学堂坪 |
| 45 | 新建堡坎 | 沙滩镇小茶园村 | 新建C20片石堡坎等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成100% | 28.55 | 28.55 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 沙滩镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 道湾迁组 |
| 46 | 新建桥梁 | 白沙镇金鸡坪村 | 新建桥梁1座 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成30% | 200 | 200 | 拟争取中省资金 | 白沙镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 付家河 |
| 47 | 新建桥梁 | 固军镇红枣社区 | 新建桥梁1座 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成30%；三季度完成60%；四季度完成100% | 120 | 120 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 固军镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 含硬化社道0.32公里 |
| 48 | 新建桥梁 | 大竹镇营盘村 | 新建跨径16米钢筋混凝土板桥，桥梁全长22米，宽度5.5米 | 设计荷载：上部结构设计采用公路—Ⅱ级； 桥面宽度：0.25m（栏杆）+1.25m（座椅和步道）+4.5m（行车道）+ 1.25m（座椅和步道）+0.25m（栏杆）=7.5m | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 87 | 87 | 拟争取中省资金 | 交运局 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 49 | 新建便民桥 | 蜂桶乡桥坝咀村 | 新建便民桥1座 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 30 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 蜂桶乡 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 50 | 新建人行索桥 | 蜂桶乡新房子村 | 新建人行索桥1座 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 60 | 60 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 蜂桶乡 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 高家河黑滩河坝 |
| 51 | 新建桥梁 | 竹峪镇孙家沟村 | 新建桥梁1座 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成100% | 150 | 150 | 拟争取中省资金 | 竹峪镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 青滩河组 |
| 52 | 新建桥梁 | 紫溪乡柿子坝村 | 新建桥桥梁1座 | 对河道进行清理，桥梁下部采用扩大基础重新浇筑重力式混凝土桥台，上部结构采用预制空心板梁桥；桥面系和附属设施采用C40混凝土桥面铺装和钢筋混凝土防撞护栏。 | 一季度完成前期准备；二季度完成30%；三季度完成60%；四季度完成100% | 85 | 85 | 拟争取中省资金 | 紫溪乡 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 柿子坝村仙洞湾 |
| 53 | 新建便民桥 | 官渡镇项家坪村 | 新建便民桥1座 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 10 | 10 | 中央水利发展资金 | 官渡镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 项家坪村蒲家沟 |
| 54 | 新建平板桥 | 太平镇石岗社区 | 新建平板桥1座 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 45 | 45 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 太平镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 55 | 维修桥梁 | 庙子乡庙子坝村 | 维修加固桥梁1座 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 30.56 | 30.56 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 庙子乡 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 唐家屋基石拱桥 |
| 56 | 维修便民桥 | 大竹镇土垭子村 | 维修便民桥1座 | 路面采用20cm厚C30混凝土路面，桥堤坝采用c25混凝土。 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 15 | 15 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 大竹镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 土垭子村洞槽至左岚段 |
| （二）水利项目 |  |  |  |  |  | 4271.13 | 4271.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.饮水工程 |  |  |  |  |  | 3668.7 | 3668.7 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 新建集中供水工程 | 青花镇方家梁村 | 新建集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 100 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金52.8万元，拟争取中省资金47.2万元 | 青花镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 58 | 新建集中供水工程 | 太平镇、古东关 | 新建集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 三季度完成前期准备；一季度完成60%,二季度完成100% | 1836 | 1836 | 拟争取中省资金 | 水务局 | 水务局 | 3 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 59 | 维修集中供水工程 | 太平镇石岗社区 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 13 | 13 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 太平镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 60 | 维修集中供水工程 | 太平镇坪长村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 16 | 16 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 太平镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 61 | 维修集中供水工程 | 铁矿镇双坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 10 | 10 | 拟争取中省资金 | 铁矿镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 62 | 维修集中供水工程 | 古东关街道办银铁社区 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 20 | 20 | 拟争取中省资金 | 古东关街道办 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 63 | 维修集中供水工程 | 官渡镇清明社区 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 35 | 35 | 拟争取中省资金 | 官渡镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 64 | 维修集中供水工程 | 官渡镇诸葛坝村（邓家沟） | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 25 | 25 | 拟争取中省资金 | 官渡镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 65 | 维修集中供水工程 | 官渡镇诸葛坝村（王家坪） | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 95 | 95 | 拟争取中省资金 | 官渡镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 66 | 维修集中供水工程 | 官渡镇杜家坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 10 | 10 | 拟争取中省资金 | 官渡镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 67 | 维修集中供水工程 | 竹峪镇檀木寨村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 13 | 13 | 拟争取中省资金 | 竹峪镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 68 | 维修集中供水工程 | 竹峪镇东梨村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 5 | 5 | 拟争取中省资金 | 竹峪镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 69 | 维修集中供水工程 | 竹峪镇刘家坪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 14 | 14 | 拟争取中省资金 | 竹峪镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 70 | 维修集中供水工程 | 竹峪镇孙家沟村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 19 | 19 | 拟争取中省资金 | 竹峪镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 71 | 维修集中供水工程 | 竹峪镇双龙庙村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 15 | 15 | 拟争取中省资金 | 竹峪镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 72 | 维修集中供水工程 | 竹峪镇蕨村坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 30 | 30 | 拟争取中省资金 | 竹峪镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 陕溪沟、郭家院子、上黄家湾、下黄家湾、土地湾 |
| 73 | 维修集中供水工程 | 白果镇钟停坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 31 | 31 | 拟争取中省资金 | 白果镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 74 | 维修集中供水工程 | 草坝镇龙舟寺村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 10 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 草坝镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 识字坪等地2处 |
| 75 | 维修集中供水工程 | 草坝镇清泉村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 4 | 4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 草坝镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 76 | 维修集中供水工程 | 草坝镇莲花院村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 5 | 5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 草坝镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 77 | 维修集中供水工程 | 曾家乡龙泉村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 5 | 5 | 拟争取中省资金 | 曾家乡 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 78 | 维修集中供水工程 | 曾家乡覃家坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 6 | 6 | 拟争取中省资金 | 曾家乡 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 79 | 维修集中供水工程 | 白沙镇大面山村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 67 | 67 | 拟争取中省资金 | 白沙镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 水鼓坝、大河口、龙神溪等地 |
| 80 | 新建集中供水工程 | 白沙镇水井坝村 | 新建集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 25 | 25 | 拟争取中省资金 | 白沙镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 81 | 维修集中供水工程 | 蜂桶乡让水坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 25 | 25 | 拟争取中省资金 | 蜂桶乡 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 82 | 维修集中供水工程 | 蜂桶乡新房子村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 30 | 30 | 拟争取中省资金 | 蜂桶乡 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 83 | 维修集中供水工程 | 大沙镇月台村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 5 | 5 | 拟争取中省资金 | 大沙镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 84 | 维修集中供水工程 | 大沙镇青山村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 5 | 5 | 拟争取中省资金 | 大沙镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 85 | 维修集中供水工程 | 大沙镇龙井扁村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 20 | 20 | 拟争取中省资金 | 大沙镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 86 | 维修集中供水工程 | 河口镇名扬村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 4 | 4 | 拟争取中省资金 | 河口镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 87 | 维修集中供水工程 | 河口镇东林村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 18 | 18 | 拟争取中省资金 | 河口镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 边梁上、三叉河 |
| 88 | 维修集中供水工程 | 河口镇尖山村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 20 | 20 | 拟争取中省资金 | 河口镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 两叉河、枝枝垭 |
| 89 | 维修集中供水工程 | 河口镇老鹰寨村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 14 | 14 | 拟争取中省资金 | 河口镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 香樟树湾、白人沟、 邓屋子沟 |
| 90 | 维修集中供水工程 | 河口镇三官场村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 28 | 28 | 拟争取中省资金 | 河口镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 刺竹沟、老林河、寡妇岩 |
| 91 | 维修集中供水工程 | 河口镇土龙场村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 7 | 7 | 拟争取中省资金 | 河口镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 92 | 维修集中供水工程 | 河口镇行县坪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 5 | 5 | 拟争取中省资金 | 河口镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 93 | 维修集中供水工程 | 河口镇皇城寨社区 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 15 | 15 | 拟争取中省资金 | 河口镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 94 | 维修集中供水工程 | 河口镇火烽村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 8 | 8 | 拟争取中省资金 | 河口镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 95 | 维修集中供水工程 | 河口镇秦河村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 6 | 6 | 拟争取中省资金 | 河口镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 96 | 维修集中供水工程 | 河口镇向阳社区 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 8 | 8 | 拟争取中省资金 | 河口镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 97 | 维修集中供水工程 | 青花镇油房村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 5 | 5 | 拟争取中省资金 | 青花镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 98 | 维修集中供水工程 | 青花镇方家梁村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 12 | 12 | 拟争取中省资金 | 青花镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 徐家沟、龙洞湾、罗家坪 |
| 99 | 维修集中供水工程 | 青花镇罐坝场村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 25 | 25 | 拟争取中省资金 | 青花镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 桃树湾、周家湾、煤厂、陈家坝、桃树湾、中河坝张家沟 |
| 100 | 维修集中供水工程 | 青花镇八字头村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 5 | 5 | 拟争取中省资金 | 青花镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 101 | 维修集中供水工程 | 青花镇枣树坪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 7 | 7 | 拟争取中省资金 | 青花镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 102 | 维修集中供水工程 | 青花镇二龙沟村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 6 | 6 | 拟争取中省资金 | 青花镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 103 | 维修集中供水工程 | 青花镇柳花坪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 8 | 8 | 拟争取中省资金 | 青花镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 104 | 维修集中供水工程 | 罗文镇严家坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 20 | 20 | 拟争取中省资金 | 罗文镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 105 | 维修集中供水工程 | 罗文镇三堡溪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 12 | 12 | 拟争取中省资金 | 罗文镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 106 | 维修集中供水工程 | 固军镇大地坪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 7 | 7 | 拟争取中省资金 | 固军镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 饮水池底部受损 |
| 107 | 维修集中供水工程 | 固军镇三清庙村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 30 | 30 | 拟争取中省资金 | 固军镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 管道损毁较多 |
| 108 | 维修集中供水工程 | 固军镇大岭包村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 35 | 35 | 拟争取中省资金 | 固军镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 109 | 维修集中供水工程 | 固军镇火石梁村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 20 | 20 | 拟争取中省资金 | 固军镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 磨子坝、大沟河 |
| 110 | 维修集中供水工程 | 鹰背镇蒙学堂村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 25 | 25 | 拟争取中省资金 | 鹰背镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 111 | 维修集中供水工程 | 鹰背镇大垭口村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 20 | 20 | 拟争取中省资金 | 鹰背镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 喻家坝、原梁家坪村 |
| 112 | 维修集中供水工程 | 井溪镇新场村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 12 | 12 | 拟争取中省资金 | 井溪镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 小耳坡组、蔡家坪 |
| 113 | 维修集中供水工程 | 井溪镇坑塘村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 15 | 15 | 拟争取中省资金 | 井溪镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 114 | 维修集中供水工程 | 井溪镇盐井坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 18 | 18 | 拟争取中省资金 | 井溪镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 115 | 维修集中供水工程 | 永宁镇长石社区 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 22 | 22 | 拟争取中省资金 | 永宁镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 116 | 维修集中供水工程 | 永宁镇黄家沟村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 4 | 4 | 拟争取中省资金 | 永宁镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 117 | 维修集中供水工程 | 永宁镇喻家坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 23 | 23 | 拟争取中省资金 | 永宁镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 118 | 维修集中供水工程 | 黑宝山镇茶园村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 15 | 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 黑宝山镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 119 | 维修集中供水工程 | 黑宝山镇大中坪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 7 | 7 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 黑宝山镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 120 | 维修集中供水工程 | 黑宝山镇观音村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 7 | 7 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 黑宝山镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 121 | 维修集中供水工程 | 黑宝山镇徐家坪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 7 | 7 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 黑宝山镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 122 | 维修集中供水工程 | 长坝镇胡家坪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 5 | 5 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 长坝镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 123 | 维修集中供水工程 | 长坝镇白燕溪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 3 | 3 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 长坝镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 柏林、土坝坪、曹家山7处 |
| 124 | 维修集中供水工程 | 长坝镇花楼坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 2 | 2 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 长坝镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 杨家湾4处 |
| 125 | 维修集中供水工程 | 八台镇天池坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 12 | 12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 八台镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 126 | 维修集中供水工程 | 石窝镇金山寺村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 8 | 8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 石窝镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 127 | 维修集中供水工程 | 石窝镇番坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 30 | 30 | 拟争取中省资金 | 石窝镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 128 | 维修集中供水工程 | 石窝镇五显庙村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 10 | 10 | 拟争取中省资金 | 石窝镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 129 | 维修集中供水工程 | 玉带乡玉带村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 35 | 35 | 拟争取中省资金 | 玉带乡 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 130 | 维修集中供水工程 | 玉带乡蒙家寨村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 27 | 27 | 拟争取中省资金 | 玉带乡 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 131 | 维修集中供水工程 | 旧院镇大伦坎村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 10 | 10 | 拟争取中省资金 | 旧院镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 132 | 维修集中供水工程 | 魏家镇龙王堂村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 10 | 10 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 魏家镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 133 | 维修集中供水工程 | 大竹镇土垭子村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 5 | 5 | 拟争取中省资金 | 大竹镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 134 | 维修集中供水工程 | 大竹镇明镜村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 10 | 10 | 拟争取中省资金 | 大竹镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 135 | 维修集中供水工程 | 大竹镇临河村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 18 | 18 | 拟争取中省资金 | 大竹镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 136 | 维修集中供水工程 | 大竹镇太堡寺村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 24 | 24 | 拟争取中省资金 | 大竹镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 137 | 维修集中供水工程 | 大竹镇营盘村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 55 | 55 | 拟争取中省资金 | 大竹镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 138 | 维修集中供水工程 | 庙子乡小溪河村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 30 | 30 | 拟争取中省资金 | 庙子乡 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 139 | 维修集中供水工程 | 黄钟镇社区 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 8 | 8 | 拟争取中省资金 | 黄钟镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 140 | 维修集中供水工程 | 黄钟镇马家沟村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 6.1 | 6.1 | 拟争取中省资金 | 黄钟镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 141 | 维修集中供水工程 | 黄钟镇向家河村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 0.6 | 0.6 | 拟争取中省资金 | 黄钟镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 142 | 维修集中供水工程 | 黄钟镇二郎坪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 3.8 | 3.8 | 拟争取中省资金 | 黄钟镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 143 | 维修集中供水工程 | 黄钟镇烂祠堂村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 1.5 | 1.5 | 拟争取中省资金 | 黄钟镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 144 | 维修集中供水工程 | 石塘镇贺家湾村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 6 | 6 | 拟争取中省资金 | 石塘镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 145 | 维修集中供水工程 | 石塘镇双合村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 4 | 4 | 拟争取中省资金 | 石塘镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 146 | 维修集中供水工程 | 紫溪乡楼房坪村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 16 | 16 | 拟争取中省资金 | 紫溪乡 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 147 | 维修集中供水工程 | 紫溪乡柿子坝村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 24 | 24 | 拟争取中省资金 | 紫溪乡 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 148 | 维修集中供水工程 | 沙滩镇鸳鸯池村 | 维修集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成30%，二季度完成100% | 11 | 11 | 拟争取中省资金 | 沙滩镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 149 | 新建集中供水工程 | 白沙镇水鼓坝村 | 新建集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 80 | 80 | 拟争取中省资金 | 白沙镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 150 | 维修集中供水工程 | 黑宝山镇徐家坪村 | 维修集中供水工程3处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 79.5 | 79.5 | 拟争取中省资金 | 黑宝山镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 张家岭组、周家扁组及徐家坪组 |
| 151 | 新建集中供水工程 | 曾家乡花红湾村 | 新建集中供水工程1处，供水管道1.7千米 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 40 | 40 | 拟争取中省资金 | 曾家乡 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 曾家乡花红湾村木桥河集中安置点，推广以工代赈方式 |
| 152 | 维修集中供水工程 | 官渡镇皮窝村、三合面村 | 维修集中供水工程3处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 23 | 23 | 拟争取中省资金 | 官渡镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 153 | 维修集中供水工程 | 白沙镇青龙嘴村 | 新建集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 7.2 | 7.2 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金7.2万元 | 城投公司 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 154 | 新建集中供水工程 | 大竹镇营盘村 | 新建集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 70 | 70 | 拟争取中省资金 | 大竹镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 2.河堤 |  |  |  |  |  | 602.43 | 602.43 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 维修加固河堤 | 黑宝山镇茶园村 | 维修加固河堤2000立方米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 53 | 53 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 黑宝山镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 聚居点，推广以工代赈方式 |
| 156 | 新建河堤 | 青花镇柳花坪村 | 新建河堤1500立方米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 48 | 48 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 青花镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 枣树河坝 |
| 157 | 新建河堤 | 旧院镇大伦坎村 | 新建河堤820米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 138.43 | 138.43 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金20.37万元，拟争取中省资金118.06万元 | 水务局 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 158 | 新建河堤堡坎 | 草坝镇清泉村 | 新建河堤堡坎1350立方米，1.4m×1.1m×5m涵洞1处，水毁公路修复237平方米，河道清理100立方米等 | M7.5浆砌片石挡土墙，严格按照设计标准进行建设 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%，三季度完成100% | 96 | 96 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 草坝镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 石窖田集中安置点、张家河坝集中安置点，安全隐患整治，推广以工代赈方式 |
| 159 | 新建河堤 | 白果镇文家坪村 | 新建河堤1470立方米、涵管50米 | 河堤长270米、宽1.2米、高4.5米，涵管长50米、直径1米，严格按照60标准进行建设。 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%，三季度完成100% | 65 | 65 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 白果镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 王家河坝集中安置点，推广以工代赈方式 |
| 160 | 新建河堤 | 白果镇钟停坝村 | 新建河堤1690立方米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%，三季度完成100% | 67 | 67 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 白果镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 三角丘场镇新区集中安置点，安全隐患整治（推广以工代赈方式） |
| 161 | 新建及维修河堤 | 白沙镇水鼓坝村 | 新建河堤0.5千米，维修河堤0.88千米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%，三季度完成100% | 105 | 105 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 白沙镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 162 | 维修河堤 | 太平镇坪长村 | 维修河堤50米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 30 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 太平镇 | 水务局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| （三）其他 |  |  |  |  |  | 198 | 198 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 硬化院坝 | 玉带乡玉带村 | 硬化院坝2000平方米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%，三季度完成100% | 48 | 48 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 玉带乡 | 以工代赈办 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 玉带村便民服务点 |
| 164 | 茶垭社区物流园集中安置点配套设施建设项目 | 太平镇茶垭社区 | 新建屋顶彩钢棚1600平方米、新建配套用房640平方米，新建排水沟100米、电缆沟60米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%，三季度完成100% | 150 | 150 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 太平镇 | 以工代赈办 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 茶垭社区物流园易地搬迁集中安置点，推广以工代赈方式 |
| 二、产业发展 |  |  |  |  |  | 16700.2 | 16700.2 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 扶贫小额信贷贴息 | 全市 | 扶贫小额信贷年度贴息 | 按人民银行同期贷款基准率4.75%分季度贴息 | 分四个季度贴息 | 1000 | 1000 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 各乡镇 | 乡村振兴局 | 145 | 通过小额信贷贴息，支持农户产业发展，促进增收。 |  |
| 166 | 残疾人股权量化 | 石窝镇古社坪村 | 种植茶园120亩 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备，四季度完成100% | 30 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 残联 | 残联 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 167 | 小微庭院经济 | 全市 | 小微庭院经济奖补30000户 | 参照行业标准执行 | 一季度完成前期准备，四季度完成100% | 1700 | 1700 | 拟争取中省资金 | 各乡镇 | 农业农村局 |  | 到户补助形成的房屋登记确权到户，归受益户所有，村委会负责监督 |  |
| 168 | 种植大豆 | 全市 | 种植大豆70000亩 | 参照行业标准执行 | 一季度完成前期准备，三季度完成100% | 1436.4 | 1436.4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1260万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元，拟争取中省资金136.4万元 | 各乡镇 | 农业农村局 |  | 到户补助形成的房屋登记确权到户，归受益户所有，村委会负责监督 |  |
| 169 | 种植辣椒 | 旧院镇凤凰山村 | 种植辣椒35亩 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；三季度完成100% | 7 | 7 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 旧院镇 | 农业农村局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 170 | 种植辣椒 | 长坝镇胡家坪村 | 种植辣椒200亩 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；三季度完成100% | 40 | 40 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 长坝镇 | 农业农村局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责运营，乡镇负责监督管理 |  |
| 171 | 村集体经济发展 | 全市 | 发展村集体经济67个 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成80%；四季度完成100% | 1620 | 1620 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 相关乡镇 | 农业农村局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责运营，乡镇负责监督管理 |  |
| 172 | 中药材种植 | 白沙镇花萼村 | 中药材种植200亩 | 中药材种植200亩 | 一季度完成前期准备，四季度完成100% | 140 | 140 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 白沙镇 | 农业农村局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 173 | 猕猴桃种植 | 白沙镇花萼村 | 猕猴桃种植200亩 | 猕猴桃种植200亩 | 一季度完成前期准备，四季度完成100% | 160 | 160 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 白沙镇 | 农业农村局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 174 | 种植羊肚菌 | 长坝镇花楼坝村 | 种植羊肚菌30亩 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备，四季度完成100% | 25 | 25 | 拟争取中省资金 | 长坝镇 | 农业农村局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责运营，乡镇负责监督管理 |  |
| 175 | 种植茶叶 | 固军镇大桥村、红洞泉村和中河村 | 种植茶叶200亩 | 亩植6000株；肥料农药补助500/亩/年 | 一季度完成前期准备，四季度完成100% | 52 | 52 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 固军镇 | 农业农村局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 176 | 新建茶叶基地 | 石窝镇番坝村、金山寺村 | 新建茶叶基地560亩 | 亩植6000株；肥料农药补助500/亩/年 | 一季度完成前期准备；四季度完成100% | 145.6 | 145.6 | 拟争取中省资金 | 石窝镇 | 农业农村局 | 2 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 177 | 新建茶叶基地 | 旧院镇张草坝村 | 新建茶叶基地200亩 | 亩植6000株；肥料农药补助500/亩/年 | 一季度完成前期准备；四季度完成100% | 52 | 52 | 拟争取中省资金 | 旧院镇 | 农业农村局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 178 | 茶叶现代农业园区产业配套设施项目 | 石塘镇瓦子坪村 | 新建园区停车场850平方米等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 93 | 93 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 石塘镇 | 农业农村局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 179 | 硬化产业道路 | 古东关街道办庙沟河村 | 硬化产业道路7.04公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成完成60%,一季度完成100% | 733 | 733 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 古东关街道办 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 庙沟至潘家梁 |
| 180 | 硬化产业道路 | 青花镇二龙沟村 | 硬化产业道路3.6公里 | c30混凝土路面，路宽4.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成80%；四季度完成100% | 980 | 980 | 拟争取中省资金 | 交运局 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 蒋家河至大青杠树；大石包至瓦房坪 |
| 181 | 硬化产业道路 | 玉带乡蒙家寨村 | 硬化产业道路4.6公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成80%；四季度完成100% | 437 | 437 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 玉带乡 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 杨家湾至梯子沟 |
| 182 | 硬化产业道路 | 长坝镇花楼坝村 | 硬化产业道路1公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 82 | 82 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 长坝镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 梁上至赵润贤院坝 |
| 183 | 硬化产业道路 | 白果镇文家坪村 | 硬化产业道路1.7公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成80%；四季度完成100% | 145 | 145 | 拟争取中省资金 | 白果镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 刘家梁至朱仕平家 |
| 184 | 硬化产业道路 | 八台镇天池坝村 | 硬化产业道路0.5公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 43 | 43 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 八台镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 幺栈上至庞家湾 |
| 185 | 硬化产业道路 | 八台镇桅杆坪村 | 硬化产业道路0.88公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 74 | 74 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 八台镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 吴家坪组、檬子梁组 |
| 186 | 硬化产业道路 | 曾家乡曾家村 | 硬化产业道路0.95公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 85 | 85 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 曾家乡 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 老君坝至任家湾 |
| 187 | 硬化产业道路 | 官渡镇诸葛坝村 | 硬化产业道路1.6公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成30%,三季度完成100% | 136 | 136 | 拟争取中省资金 | 官渡镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 诸葛坝组人行桥至马家后头 |
| 188 | 硬化产业道路 | 竹峪镇杜家坪村、赵家营村 | 硬化产业道路6公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成80%；四季度完成100% | 550 | 550 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 竹峪镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 杜家坪村康乐小学至赵家营村 |
| 189 | 新建产业道路 | 官渡镇项家坪村 | 新建产业道路1.5公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照行业建设标准执行 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 26 | 26 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 官渡镇 | 交运局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 蒲家沟桥头至安家扁 |
| 190 | 改建产业路 | 太平镇老洼坪村 | 改建产业道路1公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；三季度完成100% | 70 | 70 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 太平镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 赵家坪至甘家沟砂石厂 |
| 191 | 产业路窄路加宽 | 固军镇大桥村 | 产业路窄路加宽3.5公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 2022年一季度完成前期准备；二季度完成100% | 175 | 175 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 固军镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 万白路至炉厂坪 |
| 192 | 山坪塘整治 | 沙滩镇小河口村 | 山坪塘整治1座 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 100 | 100 | 拟争取中省资金 | 水务局 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 193 | 山坪塘整治 | 沙滩镇龚家坝村 | 新建C20砼现浇混凝土堡坎707.7立方米;新建C25砼框格梁护坡8.688立方米；安装DN100PVC排水管147米；新建C25砼排水沟底板1.5立方米；新建C30砼路沿6立方米；新建C30警示墩12.8立方米等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备，二季度完成100% | 42.2 | 42.2 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 沙滩镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 风门垭 |
| 194 | 新建堡坎和蓄水池 | 竹峪镇后坝沟村 | 新建堡坎680立方米，新建蓄水池150立方米、管道4000米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%，三季度完成100% | 75 | 75 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 竹峪镇 | 以工代赈办 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 何家大田集中安置点、罗家大田集中安置点（推广以工代赈方式） |
| 195 | 新建灌溉用水工程 | 旧院镇凤凰山村 | 新建灌溉用水工程1处 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%，三季度完成100% | 37 | 37 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 旧院镇 | 水务局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 196 | 青脆李品种改良及扩种 | 魏家镇石坝村 | 改良青脆李300亩、扩种青脆李300亩 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 三季度完成前期准备；四季度完成100% | 180 | 180 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 魏家镇 | 农业农村局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 魏家镇省级农业示范园区建设 |
| 197 | 新建青脆李园区产业道路 | 魏家镇石坝村 | 新建青脆李园区产业道路10公里 | c30混凝土路面，宽1.8米，厚度不低于18cm；个别路段建设青石板观光道路，不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成100% | 370 | 370 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 魏家镇 | 农业农村局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 魏家镇省级农业示范园区建设 |
| 198 | 新建青脆李避雨大棚 | 魏家镇石坝村 | 新建青脆李避雨大棚100亩 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成100% | 250 | 250 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 魏家镇 | 农业农村局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 魏家镇省级农业示范园区建设 |
| 199 | 青脆李园区产业路窄路加宽 | 魏家镇石坝村 | 青脆李园区产业路窄路加宽5.5公里 | c30混凝土路面，宽1.5米，厚度不低于18cm，不同路段以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成100% | 200 | 200 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 魏家镇 | 交运局 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 | 魏家镇省级农业示范园区建设 |
| 200 | 新建就业帮扶车间 | 大竹河营盘村 | 新建轻钢建筑面积600平方米、新建地面透水混凝土1600平方，索桥修缮30米及新建停车场，伸缩门1樘等 | 透水混凝土地面厚度10cm；新建轻钢结构房屋，参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 180 | 180 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 城投公司 | 组织部 | 1 | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 201 | 种植木瓜 | 大竹镇营盘村 | 种植木瓜120亩 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 二季度完成前期准备；四季度完成100% | 32 | 32 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 大竹镇 | 农业农村局 | 1 | 村集体经济组织完成木瓜种植后，化整为零，承包给群众种植，村集体经济组织收取租金，作为村集体经济收入。村集体经济收入根据收益情况，每年拿出40%-60%，用于分红，其余用于村级管理，救灾扶困，扩大在生产。 |  |
| 202 | 东梨村乡村旅游发展 | 竹峪镇东梨村 | 种植梨树10000株，维修改造民宿1套 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成80%；四季度完成100% | 47 | 47 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 竹峪镇 | 文体旅局 | 1 | 形成的实物资产确权到东梨村，作为集体资产登记。通过项目建设，完善基础设施，提升接待能力，从而带动东梨村及周边区域乡村旅游发展，为经济发展和助民增收奠定基础。 |  |
| 202 | 龙潭河景区提升重点项目（一） | 旧院镇龙潭村 | 新建商业演艺中心广场22366平方米及附属设施 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 2020年一季度完成前期准备；二季度完成100% | 1300 | 1300 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 天马文旅投资有限公司 | 文体旅局 | 1 | 通过股份联结、服务联结、劳务联结、租赁联结等方式，构建利益联结机制，带动村户增收、贫困户脱贫。让脱贫攻坚更有底气、让乡村振兴更有底气。 |  |
| 204 | 龙潭河景区提升重点项目（二） | 旧院镇龙潭村 | 新建游客接待中心及汽车之家2625平方米等 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 2021年一季度完成前期准备；二季度完成100% | 1200 | 1200 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 天马文旅投资有限公司 | 文体旅局 | 1 | 通过股份联结、服务联结、劳务联结、租赁联结等方式，构建利益联结机制，带动村户增收、贫困户脱贫。让脱贫攻坚更有底气、让乡村振兴更有底气。 |  |
| 205 | 龙潭河景区提升重点项目（三） | 旧院镇龙潭村 | 新建商业演艺中心房屋9248平方米 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 2021年一季度完成前期准备；二季度完成100% | 1800 | 1800 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 天马文旅投资有限公司 | 文体旅局 | 1 | 通过股份联结、服务联结、劳务联结、租赁联结等方式，构建利益联结机制，带动村户增收、贫困户脱贫。让脱贫攻坚更有底气、让乡村振兴更有底气。 |  |
| 206 | 黑宝山镇徐家坪村乡村旅游项目 | 黑宝山镇徐家坪村 | 33栋民宿，新建特产展示厅1500平方米、新建堡坎4000立方米、给排水管网3公里、新建道路2公里、新建停车场3000平方米、硬化广场4000平方米及新建游步道3公里等。 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成80%；四季度完成100% | 850 | 850 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 黑宝山镇 | 文体旅局 | 1 | 通过股份联结、服务联结、劳务联结、租赁联结等方式，构建利益联结机制，带动村户增收、贫困户脱贫。让脱贫攻坚更有底气、让乡村振兴更有底气。 |  |
| 三、人居环境改善 |  |  |  |  |  | 4495.48 | 4495.48 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁安置 | 全市25个乡镇 | 剩余掉边掉角农户搬迁安置191户 | 1人户补助1万元；2人及以上的农户，每增加1人补助增加1万元，每户补助金额最高不得超过6万元。 | 二季度完成100% | 42 | 42 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 相关乡镇 | 乡村振兴局 |  | 到户补助形成的房屋登记确权到户，归受益户所有，村委会负责监督 |  |
| 208 | 农村人居环境改善 | 黄钟镇马家沟村、黄钟社区 | 农村人居环境改善170户 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 600 | 600 | 拟争取中省资金 | 黄钟镇 | 住建局 | 1 | 到户补助形成的房屋登记确权到户，归受益户所有，村委会负责监督 |  |
| 209 | 农村人居环境改善 | 固军镇茶园坪村、大地坪村等5个村 | 农村人居环境改善331户 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成100% | 338.18 | 338.18 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 固军镇 | 住建局 | 2 | 到户补助形成的房屋登记确权到户，归受益户所有，村委会负责监督 |  |
| 210 | 农村人居环境改善 | 石塘镇杉林湾村、柳树村、 前进社区 | 农村人居环境改善756户 | 参照行业标准执行，具体以设计为准 | 一季度完成前期准备；二季度完成60%；三季度完成80%；四季度完成100% | 2200 | 2200 | 拟争取中省资金 | 石塘镇 | 住建局 | 1 | 到户补助形成的房屋登记确权到户，归受益户所有，村委会负责监督 |  |
| 211 | 监测帮扶对象住房安全保障等 | 全市 | 新增监测帮扶对象住房安全保障及饮水巩固提升 | 参照行业标准执行 | 一季度完成前期准备；三季度完成100% | 300 | 300 | 拟争取中省资金 | 相关乡镇 | 住建局 |  | 到户补助形成的房屋登记确权到户，归受益户所有，村委会负责监督 |  |
| 212 | 新建入户路 | 大竹镇等29个乡镇 | 新建入户路168.831公里 | 采取C20混泥土硬化或砖石结构路面进行建设，路面宽度不低于0.8米，硬化厚度10-12㎝。 | 一季度完成前期准备；三季度完成100% | 1015.3 | 1015.3 | 拟争取中省资金 | 相关乡镇 | 住建局 |  | 形成的实物资产原则上确权到所在村，作为村集体资产，由所在村负责管护，乡镇负责监督管理 |  |
| 四、其它 |  |  |  |  |  | 2726 | 2726 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农村公益性岗位 | 全市 | 开发农村公益性岗位3469人 | 按人均每月补助600元 | 按月补助到人 | 2076 | 2076 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 各乡镇 | 农民工服务中心 | 145 |  |  |
| 214 | 雨露计划 | 全市 | 补助中职、高职学生2000人次 | 按照每人每年3000元予以补助 | 上半年、下半年各补助一次 | 650 | 650 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 各乡镇 | 乡村振兴局 | 145 |  |  |