永委发〔2018〕9号

中共永宁乡委员会  永宁乡人民政府

关于印发《永宁乡2018年脱贫攻坚

工作计划》的通知

各村（社区）支部、村（居）委，各驻村工作组：

经乡党委、政府研究同意，现将《永宁乡2018年脱贫攻坚工作计划》印发给你们，请认真遵照执行，确保按时、按质、按量完成目标任务。

中共永宁乡委员会  永宁乡人民政府

2018年3月5日

永宁乡2018年脱贫攻坚工作计划

2018年是我乡脱贫攻坚的关键之年,按照市委市政府的统一部署,“2018年决战攻坚，2019年查漏补缺，2020年巩固提升”的总体思路，全领域改善基础条件，全覆盖推进稳定脱贫，全方位强化机制保障的要求，开局就是决战，起步就是冲刺的精神。2018年我乡将以“集中攻坚”为引领，按照贫困村“一低五有”、贫困户“一超两不愁三保障三有”的标准基本完成硬件设施建设，全面完成全乡2018年脱贫攻坚目标任务。

一、目标任务

——总体目标：实现柏树坝村整村脱贫摘帽，全乡138户420人实现脱贫。

——住房建设。完成易地搬迁35户95人的搬迁安置任务，完成全乡危房改造244户的改造任务（四类对象117户，非贫困户127户），人居环境改善370户(四类重点对象148户，非贫困户222户）。

——项目建设。1.柏树坝村：完成文化室、文化室、院坝硬化，完成李子沟至庙坝4.2公里新建硬化建设，完成提灌站交付使用工作；谱子岭村：完成村委活动室、文化室、卫生室三室选址新建及院坝硬化，积极争取石壁滩大桥立项及前期准备工作，力争年底前开工建设，完成张家河集中饮水工程建设。铁佛寺村：完成余家河组新建凉桥河坝至鲜家岭社道路建设。张家坝村：完成路面整治工程。完成全乡贫困户微水池、微水窖、管道建设，及时组织实施、验收、发放补助，确保贫困户饮水全面达标，水量、水质、方便程度达到要求。启动便民服务中心改建工程，启动实施卫生院改造工程。

——庭院建设：严格执行每户不超过3000元的奖补政策，积极引导贫困群众通过自主选择产业、自主确定规模、自主经营管理的模式，大力发展“五小”庭院经济，即小畜牧、小种植、小果木、小加工、小商贸，实现户均年增收2000元。同时，加大与农业、林业、旅游等部门资源，帮助解决发展中的困难，扎实抓好新品种、新技术、新工艺的研究与推广应用，及时提供疫病防控、农资供应、市场营销、电子商务等服务。

——集体经济。完成柏树坝村、谱子岭村集体经济组织成立、理清集体资产资产权属和成员身份、建立三资台账、规范财务管理制度、理清集体经济发展思路、长效收入模式，柏树坝村达到集体经济收入6元的标准，力争达到20元，谱子岭村力争达到集体经济收入6元的标准。张家坝村集体经济收入稳步提高。

——四好村建设。按照“业兴、家富、人和、村美”的基本要求，对照住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气的标准，强化教育引导，加大政策宣传力度，确保2018年柏树坝村成功创建为万源市四好村、达州市四好村，喻家坝村成功创建为四川省四好村，2019年谱子岭村成功创建为万源市四好村，力争创建为达州市四好村。

——精准帮扶。严格落实直工委《关于向建档立卡贫困户全覆盖选派结对帮扶责任人的通知》、《万源市选派到村任职第一书记管理考核办法（试行）的通知》、每月“5+2”（3+2）帮扶力量工作任务清单，组织好爱心帮扶日活动、“五个一”爱心帮扶等活动。持续推广“中国社会扶贫网”，实现全乡建档立卡贫困群众注册全覆盖，确保贫困需求信息对接率达到55%以上，广泛发动公司企业、社会团体、致富带头人等参与脱贫攻坚，持续推进“企业帮村、委员帮户”、“雨露计划”“百工技师”等活动开展。

——加强教育。充分利用好农民夜校、党员活动日、微信、赶场日、院坝会等方式及时机，加强贫困户与非贫困户的技能培训、感恩教育、政策宣传等工作，确保贫困户与非贫困户致富能力得到提高、就业收入得到提高、政策知晓率得到提高。

二、纪律要求

各村（社区）、驻村工作组要严格执行《超常推进脱贫攻坚十条奖惩措施》，倒逼脱贫攻坚决策部署，将工作责任、扶持措施、资金项目落到实处。同时持续开展扶贫领域作风问题专项治理，集中力量解决扶贫领域存在的责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实、资金管理使用不规范，以及形式主义、官僚主义和腐败等突出问题。以严肃的作风、扎实的工作态度确保脱贫攻坚目标全面完成，为全面实现小康社会而努力奋斗。对于不认真落实脱贫攻坚政策，套取、挤占、挪用、截留建设项目资金等情况，将严肃追究相关人员的责任。

永宁乡党政办公室                       2018年3月5日印发