工 作 简 报

第52期

玉带乡党政办　                      2018年9月6日

# 玉带乡开展脱贫攻坚交叉自查活动

# 认真落实脱贫攻坚工作要求

为进一步落实省、市脱贫攻坚有关工作要求，全面掌握玉带乡2018年脱贫攻坚工作进展情况，促进问题整改和工作落实，我乡于8月底开展脱贫攻坚村级交叉自查活动。

加强组织领导，落实工作责任。此次交叉检查分成3个检查小组，分别由一名驻村工作组长及一名队员组成，对全乡38户2018年预脱贫户的各项脱贫指标及51户易地扶贫搬迁户的实施进度进行全覆盖交叉检查。交叉检查结束后，每个检查组形成专题检查报告，并在乡村干部会上通报。

强化培训工作，确保工作成效。召开专题培训会，乡政府负责人强调了开展这次脱贫攻坚交叉自查的目的与意义，并对此次检查时需开展的各项工作做了详细讲解和指导，确保此次交叉检查各项工作落到实处，如实反应脱贫攻坚工作成效。

- 坚持问题导向，聚力对标补短。通过全覆盖交叉检查，我乡2018年38户预脱贫户，除同时享受易地扶贫搬迁政策的几户还未完工入住外，其他脱贫指标全部达成。针对易地扶贫搬迁进度慢的问题，乡党委、政府责成村支两委落实专人负责跟踪进度，每天汇报进展情况，确保在9月底全部完成入住。

附图：