## 附表1
附表1
万源市2018年统筹整合财政涉农资金汇总表
单位：万元
统筹整合财政涉农资金类型 | 年度应纳入整合资金规模 | 年度计划整合资金规模
合 计 | 41407.898 | 37017.228
一、中央确定统筹整合涉农资金小计 | 28662.48 | 24407.81
1.中央财政专项扶贫资金 | 4517 | 4517
2.水利发展资金（对应原第2项农田水利设施建设和水土保持补助资金、第17项江河湖库水系综合整治资金、第18项全国山洪灾害防治经费） | 2225 | 2225
3.农业生产发展资金（不含直接发放给农牧民部分及农机购置补助，对应原第3项现代农业生产发展资金、第4项农业技术推广与服务补助资金） | 1007 | 780
4.林业改革资金（对应原第5项林业补助资金） | 3700.53 | 3176.56
5.农业综合开发补助资金 | 1892 | 1692
6.农村综合改革转移支付 | 874 | 744
7.新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金
8.农村环境连片整治示范资金
9.车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 4118.7 | 4118.7
10.农村危房改造补助资金 | 4061.1 | 4061.1
11.中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12.产粮大县奖励资金 | 1696 | 1546
13.生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | 167.45 | 167.45
14.农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 23.7
15.服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16.旅游发展基金
17.中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） | 4380 | 1380
18.其他（森林生态效益补偿资金） |  | 0
二、省级确定统筹整合涉农资金小计 | 11564 | 11428
1.省级财政专项扶贫资金 | 6265 | 6265
2.水利发展专项资金 | 304 | 304
3.现代农业发展工程资金 | 1035 | 1035
4.现代农业综合发展转移支付资金
5.幸福美丽新村建设专项资金
6.林业改革发展专项资金（用于现代林业产业发展）
7.林业生态保护恢复专项资金（不包括直接补贴部分）
8.省级财政农业综合开发补助资金 | 920 | 784
9.农村综合改革转移支付资金 | 300 | 300
10.交通建设资金（支持农村公路部分） | 225 | 225
11.农村危房改造补助资金 | 2297 | 2297
12.产粮大县（市）奖励资金
13.农村饮水安全工程专项资金 | 218 | 218
14.“三州”开发资金（用于农业生产发展和农村基础设施建设部分）
15.省预算内基本建设投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）
16.其他（农业公共安全与生态资源保护利用工程资金）
三、市（州）本级投入涉农资金小计 | 1180 | 1180
1、支持深度贫困村建设补助资金 | 1180 | 1180
四、县（市、区）本级投入涉农资金小计 | 1.418 | 1.418
1.财政存量资金 | 1.418 | 1.418

## 资金汇总表
附表2
万源市2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源 （要说明资金来源层级） |  | 惠及贫困村（个） | 惠及贫困户（户）
合计 | — |  |  | — | 37017.228 | 37017.228 | — | — | 170 | 11000
一、基础设施 |  |  |  |  | 21852.4 | 21852.4 |  |  | 105
（一）交通 |  |  |  |  | 4928.5 | 4928.5 |  |  | 42
1.通村路 |  |  |  |  | 4564.5 | 4564.5
窄路加宽(路面整治) | 青花镇八字头村等32个村 | 窄路加宽(路面整治)157.52公里 | 路面宽度不低于3.5米，为水泥混凝土或沥青混凝土路面，根据路面情况每公里增设3-5个错车道 | 一季度完成前期设计；二季度完成30%；三季度完成60%；四季度完成100% | 1582.52 | 1582.52 | 省级现代农业发展工程资金1019.4万元，中央林业改革资金156万元，中央农村危房改造补助资金407.12万元 | 交运局 | 32
新建村道 | 庙子乡刘家坝村 | 新建道路0.984公里 |  | 一季度完成建设 | 44.98 | 44.98 | 中央农村危房改造补助资金44.98万元 | 交运局 | 1
硬化社道 | 白沙镇牟家坝村等11个村 | 硬化道路44.689公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期设计；三季度完成40%；四季度完成60% | 2842.32 | 2842.32 | 中央水利发展资金616万元，省级农村危房改造补助资金501.9万元，省级现代农业发展工程资金5.6万元，车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）536万元，省级交通建设资金（支持农村公路部分）217.5万元，省级财政农业综合开发补助资金50万元,中央农业综合开发补助资金3万元，省级财政专项扶贫资金912.32万元 | 交运局 | 10
新建社道 | 皮窝乡七里扁村等3个村 | 新建社道7.2公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于3.5米，排水通畅，具体以设计为准 | 二季度完成前期设计；三季度完成40%；四季度完成100% | 86.5 | 86.5 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）39万元，中央农业综合开发补助资金47.5万元 | 交运局 | 1
维修村道 | 曾家乡龙泉村 | 村道维修0.1公里 |  | 三季度启动，预计四季度完工 | 8.18 | 8.18 | 省级财政专项扶贫资金8.18万元 |  | 1
2.桥梁 |  |  |  |  | 364 | 364
改建危桥 | 花楼乡桅杆坝村 | 危桥改建1座 | 重点维修加固桥墩、引桥及栏杆等 | 三季度完成100% | 100 | 100 | 省级财政农业综合开发补助资金100万元 | 交运局 | 1
新建桥梁 | 庙子乡廖三坝村等2个村 | 新建桥梁3座 | 公路桥，桥面宽度及跨度以设计为准 | 三季度启动，预计四季度完工30% | 264 | 264 | 中央农业综合开发补助资金84万元，省级财政专项扶贫资金180万元 | 交运局 | 2
（二）水利 |  |  |  |  | 12313.2 | 12313.2
1.安全饮水工程 |  |  |  |  | 10256.5 | 10256.5
农村饮水安全巩固提升 | 太平镇水窝子村等93个村 | 新建集中供水工程93处 | 水质应符合安全饮水标准，干旱年枯水期设计取水量的保证率，严重缺水地区不低于90％，其他地区不低于95％ | 二季度完成前期设计评审；三季度完成30%；四季度完成50% | 10256.5 | 10256.5 | 中央财政专项扶贫资金4517万元，中央水利发展资金1303万元，水利发展资金45万元，中央财政专项扶贫资金（扶贫发展）306万元，省级财政专项扶贫资金（贫困县涉农资金统筹整合试点奖励资金）320万元，省级财政专项扶贫资金797.4万元，农业综合开发补助资金171万元，中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）109.72万元，农村综合改革转移支付资金300万元，中央预算内投资用于“三农”建设部分580万元，农业生产发展资金780万元，林业改革资金809.38万元，省级农村饮水安全工程专项资金218万元 | 水务局 | 73
2.其他水利工程 |  |  |  |  | 2056.7 | 2056.7
水土保持 | 固军乡大岭包村，草坝镇黑池坪村、长坝乡幺滩村、莲花院村等贫困村 | 栽植经果林以及新建蓄水池、灌排沟渠、耕作道路、沉沙凼等小型水利水保工程 | 梯田、蓄水池造林、整地工程等防御暴雨标准采用10年一遇3-6h最大降雨量 | 二季度完成前期设计评审；三季度完成30%；四季度完成100% | 450 | 450 | 水利发展资金450万元 | 水务局 | 4
小型农田水利维修养护项目 | 庙垭乡云程村、曾家乡覃家坝村、大沙镇桥湾村3个贫困村 | 在贫困村实施农田水利维修养护 | 水利设施维修加固 | 二季度完成前期设计评审；三季度完成30%；四季度完成80%， | 60 | 60 | 水利发展资金60万元 | 水务局
高标准农田建设项目 | 石塘镇瓦子坪村等5个村 | 整治9400亩 | 渠系工程洪水设计频率按十年一遇设计，灌溉系统完善，灌溉保证率达到90%以上，农田田间水利用系数为0.95，旱地田间水利用系数为0.9，综合灌溉水利用系数为0.8等 | 一季度完成前期设计评审；二季度完成30%；三季度完成60%；四季度完成100% | 1400 | 1400 | 中央农业综合开发补助资金1292万元，省级财政农业综合开发补助资金108万元 | 农发办 | 5
新建河堤 | 庙子乡刘家坝村等2个村 | 新建河堤3010立方米 | 堤防工程符合行业技术标准 | 二季度完成100% | 98.7 | 98.7 | 省级财政农业综合开发补助资金4.2万元，省级财政专项扶贫资金94.5万元 | 水务局 | 2
河道防护堤修复二期工程 | 罗文镇苟家寨村 | 河堤修复96米 |  | 三季度完成前期设计；四季度完成60% | 48 | 48 | 省级交通建设资金（支持农村公路部分）7.5万元，中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）40.5万元 | 水务局 | 1
(三）其他 |  |  |  |  | 4610.7 | 4610.7
脱贫攻坚引领区建设 | 茶垭乡李家沟村等13个村 | 硬化道路及整治25.4公里、安装波形防护栏4.5公里，山坪塘整治18口等 | 项目实施区域基础建设、产业发展及人居环境等项目建设改善引领示范带动作用 | 一季度完成前期设计评审；二季度完成20%；三季度完成50%；四季度完成100% | 3145.2 | 3145.2 | 省级农村综合改革转移支付资金670万元，产粮大县（市）奖励资金688万元中央农村危房改造补助资金1171.2万元，省级农村危房改造补助资金616万元 | 农办 | 8
深度贫困村专项扶贫工程 | 白果乡双叉河村等30个村 | 村社道硬化9.5805公里，新建社道24.5公里，村社道路维修整治17公里安装路灯115盏，易地搬迁集中安置点等 | 每个村按40万元，因地制宜，选择群众要求强烈的项目，项目建设标准按照行业标准执行 | 二季度完成前期规划；三季度完成10%；四季度完成50% | 1200 | 1200 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金1180万元，农业综合开发补助资金20万元 | 相关乡镇 | 30
新村基础设施建设 | 大竹镇月台坝村等5个村 |  |  | 三季度完成前期规划并启动实施；四季度完成50% | 157 | 157 | 省级财政专项扶贫资金157万元 | 相关乡镇 | 4
安装太阳能路灯 | 永宁乡张家坝村、固军乡火石梁村 | 安装路灯90盏 | 太阳能路灯规格输入电压、光源功率、适应温度等指标符合国家规定的技术标准，质检合格 | 一季度完成前期设计；四季度完成100% | 34 | 34 | 省级农村综合改革转移支付资金34万元 | 永宁乡、固军乡 | 2
贫困村基础建设 | 白果乡扁桶峡村 | 硬化入户路0.46公里，新建堡坎1100立方，发展旧院黑鸡440只等 |  | 三季度完成前期规划并启动实施；四季度完成50% | 74.5 | 74.5 | 农业综合开发补助资金74.5万元 | 交运局、白果乡 | 1
二、产业发展 |  |  |  |  | 6224.828 | 6224.828 |  |  | 170 | 11000
（一）农业产业专项扶贫 |  |  |  |  | 2836.18 | 2836.18
农业社会化服务体系建设项目 | 170个贫困村 | 培育科技示范户550户；建科技示范基地2个；培训基层农技人员196人 | 每个科技示范基地物化补助7万元；省级调训1400元/人，达州市集中办班培训1100元/人。 | 二季度完成前期准备；三季度完成30%；四季度完成100% | 50 | 50 | 省级产粮大县（市）奖励资金50万元 | 农业局 | 170 | 550
万源市2018年现代农业发展工程（水产业）项目 | 河口镇红土垭村及2018年预脱贫的80个村 | 新建流水养殖基地8亩和稻渔综合种养示范基地50亩，发放优质鱼苗60万尾。 |  | 二季度完成前期准备；三季度完成30%；四季度完成100% | 100 | 100 | 省级产粮大县（市）奖励资金100万元 | 农业局 | 80 | 150
农业产业链条延伸项目 | 50个贫困村 | 新增“三品一标”农产品5个（其中：绿色有机食品不少于1个），推广特色优质农产品50个（次、件） | 无公害农产品创建补助0.5万元/个；绿色食品创建补助1万元/个。 | 二季度完成前期准备；三季度完成30%；四季度完成100% | 15 | 15 | 省级产粮大县（市）奖励资金15万元 | 农业局 | 50 | 200
2018年现代农业发展工程旧院黑鸡扶贫项目 | 茶垭乡老洼坪村等5个贫困村 | 旧院黑鸡保种选育（母鸡300只以上，公鸡不少于30个家系）；289户贫困户发放旧院黑鸡苗 | 保存黑羽、乌皮等特征，使成年公鸡体重达2700g，母鸡体重达2250g，开产日龄144天，年产蛋136个，其中青壳蛋占30%，近交系数0.1以内 | 二季度完成前期准备；三季度完成30%；四季度完成100% | 45 | 45 | 省级产粮大县（市）奖励资金45万元 | 农业局 | 5 | 289
蜂桶中蜂保护 | 蜂桶乡新房子村等5个贫困村 | 新增蜂桶中蜂保种群200群（太一蜂业、蜜之源公司各100群），向蜂桶中蜂保护区乡镇的贫困村发放蜂群100群。 | 新增蜂桶中蜂保种群300群，每群补助500元。 | 二季度完成前期准备；三季度完成30%；四季度完成100% | 15 | 15 | 省级产粮大县（市）奖励资金15万元 | 农业局 | 5 | 200
标准化机采茶园基地建设项目 | 沙滩镇鸳鸯池村等8个村 | 新建设标准化机采茶园4000亩 | 每亩物化补助500元，主要补助茶叶专用肥和机采技改设备。 | 二季度完成前期准备；三季度完成30%；四季度完成100% | 200 | 200 | 省级产粮大县（市）奖励资金200万元 | 农业局 | 5 | 650
省级现代农业项目(马铃薯良繁) | 堰塘吓叭口村等5个贫困村 | 采购马铃薯229吨，计划采购马钤薯原原种284.5万粒。 | 原原种0.41元/粒；原种0.335万元/吨。 | 二季度完成前期准备；三季度完成30%；四季度完成100% | 200 | 200 | 省级产粮大县（市）奖励资金200万元 | 农业局 | 5 | 200
森林生态效益补偿 | 全市52个乡镇 | 补偿77058户 |  | 一季度完成统计；二季度完成100% | 2211.18 | 2211.18 | 中央森林生态效益补偿资金2211.18万元 | 林业局 | 170
（二）其他 |  |  |  |  | 3388.648 | 3388.648
五小庭院经济 | 全市52个乡镇 | 4053户 | 小家禽每户养殖20只及以上，中蜂每户养殖5群及以上生猪养殖每户养殖2头及以上等，新建养鱼池塘水面达0.2亩及以上，池塘水深不低于1.8米，要求有固定水源；药材、食用菌、天麻、时令蔬菜种植必须用木（竹）质材料围成篱笆园，篱笆高度不低于60厘米，周长不低于50米；庭院小果木要求每户新发展果木20株及以上，果苗为1年生以上嫁接苗等。每户贫困户合计补助不超过3000元 | 一季度完成统计；四季度完成100% | 1100 | 1100 | 省级农村危房改造补助资金1100万元 | 农业局 | 170 | 4053
扶贫小额信贷贴息 | 全市52个乡镇 | 扶贫小额信贷贴息11000户 | 按人民银行同期贷款基准率4.75%分季度贴息 | 分四个季度贴息 | 2200 | 2200 | 省级财政农业综合开发补助资金511.8万元，省级产粮大县（市）奖励资金233万元，省级水利发展专项资金334.3万元，中央农村危房改造补助资金721.8万元，省级农村危房改造补助资金79.1万元，财政专项扶贫资金20万元，省级财政专项扶贫资金300万元 | 财政局 | 170 | 11000
雨露计划 | 全市52个乡镇 | 补助中职、高职学生667人次 | 中高职在校生按每人每学期750元标准直接打卡直发 | 一季度完成30%；四季度完成90% | 68.648 | 68.648 | 省级农村综合改革转移支付资金50万元，中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）17.23万元，本级财政存量资金1.418万元 | 扶贫移民局 | 70 | 281
残疾人扶贫资金股权量化 | 石塘镇瓦子坪村 | 流转土地80亩、引进良种 茶苗50万株，新建茶叶基地80亩 |  | 二季度完成前期准备；三季度完成30%；四季度完成100% | 20 | 20 | 省级水利发展资金20万元 | 残联 | 1 | 20
三、其他 |  |  |  |  | 8940 | 8940
（一）危房改造（不含易地扶贫搬迁住房建设） |  |  |  |  | 5066 | 5066 |  |  | 170 | 3505
1.农村四类重点对象危房改造 |  |  |  |  | 5066 | 5066 |  |  | 170 | 3505
四类重点对象危房改造 | 全市52个乡镇 | 住房维修加固5960户 | 对土坯房、木架房采取更换瓦片及腐朽的木质结构等措施进行维修加固，达到6度抗震设防的要求 | 一季度完成前期调查摸底；二季度完成20%；三季度完成50%；四季度完成100% | 5066 | 5066 | 中央农村危房改造补助资金972.4万元，省级财政扶贫专项资金4029万元、现代农业发展工程资金10万元、省级水利发展资金54.6万元 | 住建局 | 170 | 3505
（二）农村四类重点对象人居环境改善 |  |  |  |  | 3874 | 3874 |  |  | 170 | 3505
四类重点对象人居环境改善（改厨改厕） | 全市52个乡镇 | 人居环境改善5960户 | 硬化室内地板，粉刷墙壁，新建设一个卫生水冲式厕所的，清洁橱柜和灶台等 | 一季度完成前期调查摸底；二季度完成20%；三季度完成50%；四季度完成100% | 3874 | 3874 | 中央农村危房改造补助资金743.6万元，省级水利发展资金140.1万元、省级财政扶贫专项资金641.6万元、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）2348.7万元 | 住建局 | 170 | 3505
审核人： 填表人： 联系电话：
指标说明：1.具体项目类别和名称；由贫困县根据规划建设项目实际填报。
2.“实施地点”：需明确到项目实施村。
3.“建设内容及规模”：填报项目建设的主要目标、具体内容、建设规模、建设和补助标准等。
4.“建设标准”：根据具体建设项目的行业标准和规划标准填报。
5.“建设进度计划”：项目需在年度内全面完成。具体进度，各地根据实际确定，按季度编制进度计划。
6.“整合资金来源”：指附表1中统筹整合财政涉农资金类型,要具体说明资金来源层级（中、省、市、县级资金）。根据我省创新的“蓄水统配、截长补短、引流归口”三大整合模式，除“蓄水统配”模式只填整合金额外，其余两种模式均需逐项填列所整合资金的来源。
7.“整合后资金使用监管责任单位：：按照”谁使用、谁管理、谁负责“的原则，填报项目资金使用管理部门。