附件1

万源市惠民惠农财政补贴“一卡通”资金项目表

| 序号 | 项 目 名 称 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耕地地力保护补贴资金 | 市农业农村局 |
| 2 | 农机购置补贴资金 | 市农业农村局 |
| 3 | 稻谷目标价格补贴资金 | 市农业农村局 |
| 4 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 市卫健局 |
| 5 | 计划生育家庭特别扶助补助资金 | 市卫健局 |
| 6 | 教育资助资金 | 市教科局 |
|  | -建档立卡中职学生特别补助 |  |
|  | -学前教育减免保教费资金 |  |
|  | -义务教育贫困寄宿生生活补助资金 |  |
|  | -普通高中免学费 |  |
|  | -教育扶贫救助基金 |  |
| 7 | 建档立卡贫困本专科（含高职）学生特别补助（含“雨露”计划） | 市教科局 市扶贫开发局 |
| 8 | 困难大学生就业帮扶补助资金 | 市就业局 |
| 9 | 退耕还林直补退耕农户资金 | 市自然资源局 |
| 10 | 森林生态效益补偿资金 | 市自然资源局 |
| 11 | 地质灾害避险搬迁资金 | 市自然资源局 |
| 12 | 大中型水库移民后期扶持直发直补资金 | 市扶贫开发局 |
| 13 | 自然灾害生活救助资金 | 市应急管理局 |
|  | -过渡期生活救助金 |  |
|  | -倒损住房恢复重建资金 |  |
|  | -因灾遇难人员抚慰金 |  |
|  | -冬令春荒期间受灾困难群众临时生活救助金 |  |
|  | -其他直接支付给受灾人员的生活救助资金 |  |
| 14 | 困难群众救助资金 | 市民政局 |
|  | -最低生活保障金 |  |
|  | -分散特困人员救助供养金 |  |
|  | -临时救助资金（部分急难型临时救助金除外） |  |
|  | -分散养孤儿和艾滋病毒感染儿童基本生活费 |  |
| 15 | 社会救助救济资金 | 市民政局 |
|  | -困难残疾人生活补贴 |  |
|  | -重度残疾人护理补贴 |  |
|  | -襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属定期生活补助金 |  |
|  | -精简退职职工救济金 |  |
|  | -起义投诚人员生活补助金 |  |
|  | -特殊困难儿童资助金 |  |
| 16 | 城乡医疗救助（实行“一站式”结算的资金除外） | 市医保局 |
| 17 | 优抚对象抚育和补助资金 | 市民政局 |
| 18 | 农村危房改造资金补助资金 | 市住建局 |
| 19 | 易地扶贫搬迁补助资金 | 市以工代赈办 |
| 20 | 高龄津贴 | 市民政局 |
| 21 | “五小庭院”经济补贴资金 | 市农业农村局 |
| 22 | 农村公益性岗位补助 | 市就业局 |
| 23 | 精准扶贫培训生活交通补助 | 市就业局 |

附件2

万源市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”工作分工及时间表

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 任务分工 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、筹备 | 确定万源市惠民惠农财政补贴项目范围。 | 市财政局 | 相关市级部门。 | 市财政局牵头，相关市级部门配合提供信息。 | 5月20日前 |  |
| 2 |  | 制定万源市实施方案。 | 市财政局 |  | 市财政局牵头，相关市级部门提供修改意见。 | 5月20日前 |  |
| 3 |  | 成立领导小组。 | 市政府办 |  | 市政府办牵头，市财政局配合拟稿。 | 5月20日前 |  |
| 4 |  | 召开推进大会，召集相关部门研究并安排工作任务。 | 市财政局 |  | 市财政局牵头，相关市级部门配合参加会议，提出讨论意见，并落实责任。 | 5月20日前 |  |
| 5 |  | 市级相关部门要与相关金融机构签订《补贴资金发放委托代理协议》。 | 人行万源支行 |  | 人行万源支行牵头，相关市级部门和各相关金融机构配合。 | 5月20日前 |  |
| 6 | 二、核实补贴对象 | 乡镇、村 (社区)确定本地区享受补贴对象并公示，上报相关市级部门审核。 | 相关市级部门 | 市纪委监委、市人社局、市财政局、市公安局、各乡镇。 | 相关市级部门牵头，各乡镇配合收集信息。 | 5月20日前 |  |
| 7 |  | 相关市级部门开展人员清核，明确人员名单，并按资金项目确定相关信息，分项目汇总后提交达州市对口部门。 | 相关市级部门 |  | 相关市级部门牵头，各乡镇配合提供信息。 | 5月20日前 |  |
| 8 | 三、比对人员信息 | 相关市级部门收到反馈回的信息后在2个工作日内对有误的数据进行核实，并按原渠道提交达州市人社部门再次比对。 | 相关市级部门 | 市纪委监委、市人社局、市财政局、市公安局、各乡镇、相关金融机构。 | 相关市级部门牵头，各乡镇配合信息比对，核实反馈信息。 | 5月24日前 |  |
| 9 |  | 人行万源支行负责组织各金融机构比对核实全市所有人员社会保障卡办理情况，分乡镇汇总统计，并将比对情况反馈各乡镇。 | 人行万源支行 |  | 人行万源支行牵头，各乡镇配合信息比对，核实反馈信息。 | 5月24日前 |  |
| 10 |  | 各乡镇根据人行万源支行反馈的信息比对未办理的人员信息，将未办理人员信息提供人行万源支行，并督促未办卡人员及时到相关金融机构办理。 | 人行万源支行 |  | 人行万源支行牵头，各乡镇配合清理信息并督促未办卡人员及时到相关金融机构办理。 | 5月24日前 |  |
| 11 |  | 人行万源支行将各乡镇反馈信息汇总发送至相关金融机构，并督促相关金融机构及时办理、激活。 | 人行万源支行 |  | 人行万源支行牵头，各乡镇与相关金融机构配合办卡、发卡、激活 | 5月24日前 |  |
| 12 | 四、办理社会保障卡 | 相关市级部门收到反馈我市的信息后在2个工作日内分项目下发至各乡镇和相关金融机构。 | 相关市级部门 | 市纪委监委、市财政局、市人社局、市公安局、人行万源支行、相关金融机构、各乡镇。 | 相关市级部门牵头，各乡镇和相关金融机构配合。 | 5月31日前 |  |
| 13 |  | 各乡镇根据比对结果及时补充社会保障卡相关信息，并负责通知未办理社会保障卡人员在规定期限内到相关金融机构办理社会保障卡。 | 相关市级部门 |  | 相关市级部门牵头，各乡镇配合，相关金融机构负责办卡。 | 5月31日前 |  |
| 14 |  | 相关金融机构按相关规定办理社会保障卡，并在规定时间内发放到位。 | 人行万源支行 |  | 人行万源支行牵头，相关金融机构负责发卡。 | 5月31日前 |  |
| 15 |  | 各乡镇及时补充社会保障卡相关信息，并将完善后的全部人员基本信息按原渠道再次提交达州市人社部门进行比对。 | 相关市级部门 |  | 相关市级部门牵头，各乡镇配合提供信息。 | 5月31日前 |  |
| 16 | 五、激活社会保障卡 | 各乡镇、人行万源支行与相关金融机构根据反馈无误的信息负责组织开展补卡、办卡和激活工作。 | 各乡镇、人行万源支行 | 市纪委监委、市财政局、市人社局、市公安局、相关市级部门、相关金融机构。 | 人行万源支行牵头，各乡镇配合，相关金融机构负责激活。 | 6月15日前 |  |
| 17 | 六、统一发放资金 | 相关市级部门按照国库集中支付管理办法、补贴资金管理办法和资金预算安排，及时向市财政局申报授权支付用款计划。 | 市财政局 | 市纪委监委、市财政局、人行万源支行、相关金融机构、各乡镇。 | 市财政局牵头，相关市级部门及时申报。 | 根据资金发放时限确定 |  |
| 18 |  | 市财政局审核用款计划后，市级相关部门通过单位零余额账户将补贴资金拨付至相关金融机构，再由相关金融机构及时划入享受补贴对象的社会保障卡金融账户。 | 市财政局 |  | 市财政局牵头，相关市级部门配合，相关金融机构负责代理拨付资金。 | 根据资金发放时限确定 |  |
| 19 | 七、监控平台管理 | 业务人员参加达州市动态监控平台运行培训会，并牵头负责组织万源市的培训、监管、使用、信息录入、试运行和移交疑点数据等工作。 | 市人社局 | 市纪委监委、市财政局、市公安局、相关市级部门、相关金融机构。 | 市人社局牵头，相关市级部门配合并提供信息。 | 6月15日前 |  |
| 20 |  | 使用单位利用该平台进行数据录入、审核、拨付等工作。 | 相关市级部门、各乡镇 |  | 相关市级部门、各乡镇及时开展工作。 | 6月15日前 |  |
| 21 | 八、短信提示制度 | 相关金融机构建立发放短信提示制度，发送至享受对象联系电话。 | 人行万源支行 | 相关金融机构、各乡镇、通讯部门。 | 人行万源支行牵头，督促相关金融机构建立制度。 | 7月1日前 |  |
| 22 |  | 各乡镇和相关市级部门要及时对享受对象联系电话进行核实，若有变化应在5个工作日内告知相关金融机构。 | 人行万源支行 |  | 人行万源支行牵头，相关市级部门及相关金融机构配合修改。 | 7月1日前 |  |
| 23 | 九、开展专项检查 | 市财政局、市审计局等相关部门组成联合检查组，以抽查的方式对2018年6月份以后的“一卡通”资金管理、发放情况进行清理、核实。 | 市财政局、市审计局 | 相关市级部门、各乡镇。 | 市财政局、审计局牵头，相关市级部门、各乡镇收集好相关资料配合检查。 | 6月14日前 |  |

附件3

万源市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡

“一卡通”工作领导小组成员名单

组  长：邓  剑  市委常委、副市长

副组长：李卫东  市委常委、市纪委书记、市监委主任

沈  晓  副市长、市公安局局长

成  员：市政府办、市残疾、市发改局、市财政局、市扶贫开发局、市民政局、市人社局、市自然资源局、市住建局、市教科局、市卫健局、市农业农村局、市审计局、市应急管理局、市就业局、人民银行万源支行