## 交运001
附表2 |  |  | 万源市2020年度财政涉农整合资金道路项目计划
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 监管责任单位 | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模及内容 |  | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 资金来源 |  | 项目实施单位及责任人 | 实施期限 |  | 惠及贫困村（个） | 惠及贫困户（户）
合计 | — |  |  |  | — | 35000.85 | 35000.85 | [5 empty] | 170 | 26289
一、基础设施 | [5 empty] | 30836.35 | 30836.35 | [5 empty] | 100 | 8805
（一）农村公路 | [5 empty] | 19517.3 | 19517.3 | [5 empty] | 76 | 7402
1.村组道路硬化 | [5 empty] | 11831.4 | 11831.4 | [5 empty] | 29 | 3487
村道硬化 | 旧院镇张草坝村 | 村道硬化 6.8公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成40%；四季度完成100% | 544 | 544 | 拟争取车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农 村公路部分） | 交运局 | 旧院镇党委政府杨万富 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众462人出行难问题 |  | 21 | 八石路到李佑福家；邓有亮到邓有辉家；廖文安到廖文义家；兰思平 道兰福平家
硬化社道 | 太平镇杜家坝村 | 硬化社道 0.7公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 46 | 46 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 太平镇党委政府胡孝刚 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众668人出行难问题 |  | 43 | 三、四社
硬化社道 | 太平镇四合村村 | 硬化社道 0.7公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 省级财政专项扶贫资金 32万元，中央农村综合改革转移支付资金5万元，中央水利发展资金 11万元 | 交运局 | 太平镇党委政府胡孝刚 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众642人出行难问题 |  | 66 | 三社
硬化社道 | 太平镇牛卯坪村 | 硬化社道 0.7公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 48 | 48 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 太平镇党委政府胡孝刚 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众698人出行难问题 | 1 | 66 | 三社社道路至陈远安处
硬化社道 | 太平镇水窝子村 | 硬化社道 2.9公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于19cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 232 | 232 | 省级财政专项扶贫资金 40万元，中央水利发展资金192万元 | 交运局 | 太平镇党委政府胡孝刚 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众746人出行难问题 | 1 | 51 | 一社居民集中聚居点至公路引线（包括街道部分）2.4公里；五社大地坝至四芽子田0.5公
硬化社道 | 大沙镇大田坝村 | 硬化社道 3.1公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 248 | 248 | 拟争取车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农 村公路部分） | 交运局 | 大沙镇党委政府唐勇刚 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1084人出行难问题 |  | 76 | 花牛滩至短山槽至庙家田坝
硬化社道 | 大沙镇三教寺村 | 硬化社道 1.9公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 152 | 152 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 大沙镇党委政府唐勇刚 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众844人出行难问题 |  | 90 | 帮梁上至龙形坝
硬化社道 | 旧院镇四季坪村 | 硬化社道 0.5公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 40 | 40 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 旧院镇党委政府杨万富 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众305人出行难问题 |  | 23 | 凤凰桥至瓦子坪
硬化社道 | 井溪镇龙王坝村 | 硬化社道 5.8公里 |  | 沥青混凝土路面，以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成40%；四季度完成80% | 522 | 522 | 拟争取车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 交运局 | 井溪乡党委政府吴汝清 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众281人出行难问题 | 1 | 55 | 堰头至红岩
硬化社道 | 罐坝乡小石冠村 | 硬化社道 3.3公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 264 | 264 | 中央水利发展资金264万元 | 交运局 | 罐坝乡党委政府郎廷近 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众86人出行难问题 |  | 15 | 小石冠村煤厂至牛卯坪社道路硬化
硬化社道 | 秦河乡老鹰寨村 | 硬化社道 7.6公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成40%；四季度完成80% | 608 | 608 | 拟争取车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 交运局 | 秦河乡党委政府赖凡 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众709人出行难问题 |  | 23 | 马儿沟至宋家庄、大松岭至七孔子、桥沟里至罗家湾、水井沟至李家山、大垭口至石朝门
硬化社道 | 庙垭乡尖山村 | 硬化社道5公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 400 | 400 | 拟争取车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农 村公路部分） | 交运局 | 庙垭乡党委政府杨广君 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众798人出行难问题 | 1 | 46 | 庙垭社区-百腊扁-宣汉县洪峰镇
硬化社道 | 鹰背镇新恩岭村 | 硬化社道 2.3公里 |  | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 195 | 195 | 中央水利发展资金195万元 | 交运局 | 鹰背镇党委政府鲜军 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众286人出行难问题 |  | 15 | 龙洞子至烂坝子

## 交运002
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 监管责任单位 | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模 及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉 农资金投入 | 资金来源 |  | 项目实施单位及责 任人 | 实施期限 |  | 惠及贫困 村（个） | 惠及贫困 户（户）
硬化社道 | 固军乡中河村 | 硬化社道 2.2公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 176 | 176 | 拟争取车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农 村公路部分） | 交运局 | 固军乡党委政府蔡仕权 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众285人出行难问题 |  | 39 | 硬化社道 龚林沟阚家院子至旋涡坑
硬化社道 | 固军乡红枣社区 | 硬化社道 3.5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 280 | 280 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 固军乡党委政府蔡仕权 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众649人出行难问题 |  | 13 | 冷风溪组
硬化社道 | 固军乡大岭包村 | 硬化社道 2.5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 200 | 200 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 固军乡党委政府蔡仕权 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众896人出行难问题 | 1 | 86 | 邓家槽至天生桥
硬化社道 | 白果镇庄子坪村 | 硬化社道3公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 240 | 240 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 白果镇党委政府刘飞宏 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众383人出行难问题 |  | 6 | 汪家坝子至阳坦坪；四角庙至范家老房子
硬化社道 | 白果镇文家坪村 | 硬化社道 0.56公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不 同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 41 | 41 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 白果镇党委政府刘飞宏 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众97人出行难问题 |  | 6 | 八角庙至黄坡社道公路硬化
硬化社道 | 长石乡梅垭村 | 硬化社道1公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 省级农村综合改革转移支付资金3.57万元，省级现代农业发展工程资金44.43万元 | 交运局 | 长石乡党委政府唐波 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众165人出行难问题 |  | 10 | 作坊至袁际海住处
硬化社道 | 官渡镇青岩坝村 | 硬化社道 0.7公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 官渡镇党委政府孙乔友 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众32人出行难问题 |  | 0 | 铜钱湾至火车站
硬化社道 | 黄钟镇吴家沟村 | 硬化社道 1.2公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 96 | 96 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 黄钟镇党委政府刘明述 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众234人出行难问题 | 1 | 27 | 三园子坡至斑竹园
硬化社道 | 花楼乡桅杆坝村 | 硬化社道6公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 450 | 450 | 拟争取车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 交运局 | 花楼乡党委政府李德波 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众190人出行难问题 |  | 13 | 桅杆坝村李家沟——刘家坡
硬化社道 | 河口镇东林坝村 | 硬化社道3公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 240 | 240 | 拟争取车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农 村公路部分） | 交运局 | 河口镇党委政府林厚乾 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众168人出行难问题 |  | 16 | 观天屋基至圈子湾处
硬化社道 | 河口镇土龙场村 | 硬化社道 2.5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 200 | 200 | 拟争取车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）和中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 交运局 | 河口镇党委政府林厚乾 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众649人出行难问题 | 1 | 13 | 石塘至红土垭茶场，土龙场茶场至大沙红岩子堰塘
硬化社道 | 罗文镇廖家坡村 | 硬化社道 1.5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 112 | 112 | 中央水利发展资金112万元 | 交运局 | 罗文镇党委政府郑磊 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众225人出行难问题 |  | 26 | 廖家坡村伍家湾至徐家梁、枪岩至丫河
硬化社道 | 罗文镇田家营村 | 硬化社道 2.2公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 165 | 165 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 罗文镇党委政府郑磊 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众467人出行难问题 |  | 26 | 大沟河至大沟梁、侯家营至小李树湾
硬化社道 | 石人乡袁家塝村 | 硬化社道 0.5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不 同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 37 | 37 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 石人乡党委政府郭熊兴 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众53人出行难问题 |  | 16 | 长河坝至王井山
硬化社道 | 石人乡孙家河村 | 硬化社道 0.52公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 38 | 38 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 石人乡党委政府郭熊兴 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众15人出行难问题 |  | 4 | 河坝至水口
硬化社道 | 大竹镇染房村 | 硬化社道8公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成40%；四季度完成80% | 640 | 640 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 大竹镇党委政府王钰 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众428人出行难问题 |  | 28 | 庄子坪至潘家湾半坡院子3公里；大河沟至谢家院子化4公里；瓦房 子至白果树1公里
硬化社道 | 青花镇大柏林村 | 硬化社道 6.1公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成40%；四季度完成80% | 488 | 488 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 青花镇党委政府王显飞 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众350人出行难问题 | 1 | 22 | 盘龙河道路

## 交运003
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 监管责任单位 | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模 及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉 农资金投入 | 资金来源 |  | 项目实施单位及责 任人 | 实施期限 |  | 惠及贫困 村（个） | 惠及贫困 户（户）
硬化社道 | 白沙镇猫儿坝村 | 硬化社道5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 375 | 375 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 白沙镇党委政府郑宗春 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众682人出行难问题 | 1 | 95 | 王家湾-箱子岩社道路硬化
硬化社道 | 草坝镇光华村 | 硬化社道1公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 83 | 83 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 草坝镇党委政府蒲立川 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 2305人出行难问题 | 1 | 168 | 场镇至高速路连接线
硬化社道 | 草坝镇黑池坪村 | 硬化社道 2.2公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 187 | 187 | 拟争取中央预算内投资 用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 草坝镇党委政府蒲立川 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1986人出行难问题 | 1 | 158 | 李家梁-照红山
硬化社道 | 铁矿白果坪村 | 硬化社道 2.75公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 206 | 206 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 铁矿镇党委政府李开永 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众145人出行难问题 |  | 15 | 天池子组田垭口至老房子硬化社道
硬化社道 | 新店乡十里坪村 | 硬化社道 2.7公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不 同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 229 | 229 | 中央水利发展资金229万元 | 交运局 | 新店乡党委政府杜茂莹 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1100人出行难问 题 |  | 98 | 星火茶场至兴坪绿源养殖处
硬化社道 | 沙滩镇栀子园村 | 硬化社道 0.5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 35 | 35 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 沙滩镇党委政府罗力 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众70人出行难问题 |  | 6 | 沙滩镇栀子园村罗家湾组二煤区-向运华处，里程250米；邱家梁组村道公路-邱家梁大院子，里程250米
硬化社道 | 沙滩镇党家坡村 | 硬化社道 0.7公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 49 | 49 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 沙滩镇党委政府罗力 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众245人出行难问题 |  | 12 | 沙滩镇党家坡村学堂梁 -桩子坪，里程700米
硬化社道 | 康乐乡道子坪村 | 硬化社道4公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 320 | 320 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 康乐乡党委政府李明国 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众200人出行难问题 | 1 | 15 | 三坦河 至魏中之家段
硬化社道 | 康乐乡赵家营村 | 硬化社道 0.6公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 42 | 42 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 康乐乡党委政府李明国 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众600人出行难问题 |  | 34 | 龙潭子-赵云德房子处
硬化社道 | 康乐乡杜家坪村 | 硬化社道 0.7公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 49 | 49 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 康乐乡党委政府李明国 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众833人出行难问题 | 1 | 52 | 瓦厂沟至槐树坪,大水井至柏树坡
硬化社道 | 罗文镇田家营村 | 硬化社道 0.85公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 罗文镇党委政府郑磊 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众37人出行难问题 |  | 3 | 田家营村2社袁家坪至唐家岩道路硬化工程
硬化社道 | 罗文镇瓦子丘村 | 硬化社道 0.85公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 罗文镇党委政府郑磊 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众63人出行难问题 |  | 11 | 瓦子丘村黄柳树至苟大湾道路硬化工程
硬化社道 | 曾家乡花红湾村 | 硬化社道 0.8公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 49 | 49 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 曾家乡党委政府邹联伟 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众205人出行难问题 | 1 | 13 | 瓮水沟至谢家湾
硬化社道 | 虹桥乡亭子庙村 | 硬化社道2公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不 同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 150 | 150 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 虹桥乡党委政府邓华坪 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众131人出行难问题 |  | 20 | 虹桥乡亭子庙村新房子至田家坝硬化社道
硬化社道 | 溪口乡楼坝河村 | 硬化社道 2.2公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 165 | 165 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 溪口乡党委政府鲜伟 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1385人出行难问题 | 1 | 134 | 石巴湾至达沟岩处
硬化社道 | 官渡镇诸葛坝村 | 硬化社道 0.567公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不 同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 40 | 40 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 官渡镇党委政府孙乔友 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众270人出行难问题 | 1 | 61 | 三岔口至柳家沟
硬化社道 | 长坝镇铜草湾村 | 硬化社道 7.8公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成40%；四季度完成80% | 585 | 585 | 争取车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 交运局 | 长坝镇党委政府石庆明 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众142人出行难问题 |  | 12 | 周华平家至集中点、彭伦才家外至魏光贵家4公里；铜草湾村2社至蒋大文家；杜家梁二号水池至冉茂田家3.8公
硬化社道 | 魏家镇石坝村 | 硬化社道 3.5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 297 | 297 | 省级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 魏家镇党委政府张次君 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 2770人出行难问题 | 1 | 226 | 谢家湾至何家营；山坪 梁至观音阁；晏家湾至许家梁

## 交运004
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 监管责任单位 | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模 及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉 农资金投入 | 资金来源 |  | 项目实施单位及责 任人 | 实施期限 |  | 惠及贫困 村（个） | 惠及贫困 户（户）
硬化社道 | 丝罗乡郑家坪村 | 硬化社道 4.5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 315 | 315 | 拟争取中央预算内投资 用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 丝罗乡党委政府张文彤 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1044人出行难问题 | 1 | 264 | 郑家坪至杨家山；石地坝至蒲家梁
硬化社道 | 玉带乡蒙家寨村 | 硬化社道 4.7公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 400 | 400 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 玉带乡党委政府苏定凯 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1183人出行难问题 | 1 | 47 | 杨家湾组-向家梁组-李子垭组硬化社道
硬化社道 | 蜂桶乡桥坝嘴村 | 硬化社道3公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 255 | 255 | 中央水利发展资金255万元 | 交运局 | 蜂桶乡党委政府何洪 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众158人出行难问题 |  | 8 | 花石岩-石地坝社道路硬化
硬化社道 | 官渡镇二沟河村 | 硬化社道 4.1公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 328 | 328 | 中央水利发展资金328万元 | 交运局 | 官渡镇党委政府孙乔友 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众428人出行难问题 | 1 | 25 | 三沟组三号桥至社房全长1.8公里。一社陈良才家至楠木树院子全长 0.5公里。二社赵登寿家至树林包全长0.8公里。七社赵登寿家至赵祥万家全长1公里。
硬化社道 | 魏家镇大塝上村 | 硬化社道 3.8公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 323 | 323 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 魏家镇党委政府张次君 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1814人出行难问题 | 1 | 95 | 魏家镇大塝上村库楼湾至刘家河
硬化社道 | 太平镇水窝子村 | 硬化社道 0.5公里 | C30混凝土路面，路面宽度不 低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 40 | 40 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 太平镇党委政府胡孝刚 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众746人出行难问题 | 1 | 51 | 五社大地坝至四芽子田
硬化社道 | 白果镇白果坝村 | 硬化社道 0.3公里 | C30混凝土路面，路面宽度不 低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 20 | 20 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 白果镇党委政府刘飞宏 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众61人出行难问题 | 0 | 4 | 柒家院子至李家老房子
硬化社道 | 白羊乡柿树坪村 | 硬化社道 0.5公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 28.5 | 28.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 白羊乡党委政府廖开军 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众21人出行难问题 | 0 | 1 | 柿树坪村李家坪至范家营
硬化社道 | 曾家乡新桥河村 | 硬化社道 0.4公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同 路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 28.5 | 28.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 曾家乡党委政府邹联伟 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众295人出行难问题 |  | 26 | 丫口至牌楼坪
硬化社道 | 茶垭乡李家坝村 | 硬化社道 0.3公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 18 | 18 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 茶垭乡党委政府张志 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众13人出行难问题 | 1 | 1 | 聂述芝入户路
硬化社道 | 大沙镇油坪村 | 硬化社道 0.32公里 | C30混凝土路面，路面宽度不 低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 22 | 22 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 大沙镇党委政府唐勇刚 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1275人出行难问题 | 0 | 70 | 蒲家湾至刘下坝
硬化社道 | 蜂桶乡巴桃园村 | 硬化社道 0.11公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 7 | 7 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 蜂桶乡党委政府何洪 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众356人出行难问题 | 1 | 62 | 青岗林-巴桃园
硬化社道 | 花萼乡钟架嘴村 | 硬化社道 0.265公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同 路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 18.5 | 18.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 花萼乡党委政府赵凤平 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众725人出行难问题 | 1 | 62 | 钟架嘴村三组河沟至张荣万处；严俊波至严发 举处。
硬化社道 | 井溪乡盐井坝村 | 硬化社道 0.5公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 30 | 30 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 井溪乡党委政府吴汝清 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众138人出行难问题 |  | 7 | 大桥-瓦房子
硬化社道 | 康乐乡三溪口村 | 硬化社道 0.3公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同 路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 20 | 20 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 康乐乡党委政府李明国 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众426人出行难问题 | 0 | 32 | 横石梁至九道拐
硬化社道 | 梨树乡三合面村 | 硬化社道 0.1公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 8 | 8 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 梨树乡党委政府贺娟 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众162人出行难问题 | 1 | 8 | 枞树梁到赵图毅屋前，王家河坝至赵安明屋 前，张国方房屋至龚贞
硬化社道 | 罗文镇田家营村 | 硬化社道 0.58公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同 路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 35.5 | 35.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 罗文镇党委政府郑磊 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众96人出行难问题 | 0 | 18 | 桑树湾至麻地湾580M
硬化社道 | 庙垭乡火烽村 | 硬化社道 0.4公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 28.2 | 28.2 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 庙垭乡党委政府杨广君 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 2482人出行难问题 | 1 | 151 | 大包梁至黑潭寨

## 交运005
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 监管责任单位 | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模 及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉 农资金投入 | 资金来源 |  | 项目实施单位及责 任人 | 实施期限 |  | 惠及贫困 村（个） | 惠及贫困 户（户）
硬化社道 | 石人乡袁家塝村 | 硬化社道 0.3公里 | C30混凝土路面，路面宽度不 低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 20 | 20 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 石人乡党委政府郭熊兴 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众50人出行难问题 |  | 3 | 滴水岩至高家坡
硬化社道 | 丝罗乡陈家河村 | 硬化社道 0.24公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 10.5 | 10.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 丝罗乡党委政府张文彤 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众659人出行难问题 |  | 40 | 孟吉强处至曾家院子
硬化社道 | 鹰背镇大板桥村 | 硬化社道 0.1公里 | C30混凝土路面，路面宽度不 低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 7 | 7 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 鹰背镇党委政府鲜军 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众350人出行难问题 |  | 12 | 苦竹儿坪至羊子石
硬化社道 | 长坝镇胡家坪村 | 硬化社道 0.08公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 6.5 | 6.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 长坝镇党委政府石庆明 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 2258人出行难问题 |  | 128 | 胡家坪村8社社道路
硬化社道 | 长坝镇清水溪村 | 硬化社道 0.05公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同 路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 4 | 4 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 长坝镇党委政府石庆明 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 2224人出行难问 题 | 1 | 171 | 康家河坝新区至村委会
硬化社道 | 秦河乡向岗岭村 | 硬化社道 0.3公里 | C30混凝土路面，路面宽度不低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 15.2 | 15.2 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 秦河乡党委政府赖凡 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众500人出行难问题 | 1 | 67 | 该硬化社路包含了堡坎 308方、王二湾至学校
硬化社道 | 白沙镇青龙嘴村 | 硬化社道 0.61公里 | C30混凝土路面，路面宽度不 低于3.5米，厚度18CM，不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 40 | 40 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 白沙镇党委政府郑宗春 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1000人出行难问题 |  | 60 | 樟树坪至金鸡坪
2.新（改）建村组 道路 |  |  |  |  | 6397.8 | 6397.8 | [5 empty] | 39 | 3304
新建及硬化社道 | 庙子乡小河村 | 新建及硬化社道1.5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 135 | 135 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 庙子乡党委政府冉耀 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众585人出行难问题 | 1 | 42 | 新建及硬化郭家河坝至龙王沟社道项目
新建及硬化社道 | 庙子乡兴隆场村 | 新建及硬化社道1.5 公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 120 | 120 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分 资金 | 交运局 | 庙子乡党委政府冉耀 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众527人出行难问题 |  | 20 | 新建及硬化郑公坝至毛坡社道项目
新建及硬化村道 | 梨树乡鱼家山村 | 新建及硬化村道5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成40%；四季度完成80% | 490 | 490 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 梨树乡党委政府贺娟 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众381人出行难问题 |  | 31 | 梨树乡鱼家山大湾组 （两蒿路四连河坝—陈家头）含新建5公里
新建及硬化社道 | 铁矿镇铁矿坝村 | 新建及硬化社道2公 里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 180 | 180 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分 资金 | 交运局 | 铁矿镇党委政府李开永 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众120人出行难问题 | 1 | 10 | 铁矿坝村猪儿扁至代家沟新建社道
新建及硬化村道 | 石窝镇兰草溪村 | 新建及硬化村道2公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 200 | 200 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 石窝镇党委政府张鸿祥 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众338人出行难问题 | 1 | 17 | 大水井至三河面
新建及硬化社道 | 魏家镇龙王堂村 | 新建及硬化社道3.2 公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不 同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 288 | 288 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分 资金 | 交运局 | 魏家镇党委政府张次君 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众736人出行难问题 |  | 46 | 龙王堂柳巴河至下牛项颈
新建及硬化社道 | 草坝镇兰岭坪村、龙舟寺 | 新建及硬化2公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 180 | 180 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 草坝镇党委政府蒲立川 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众992人出行难问题 |  | 70 | 兰岭坪村至龙舟寺
新建及硬化社道 | 虹桥乡亭子庙村 | 新建及硬化1.5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不 同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 127 | 127 | 中央水利发展资金127万元 | 交运局 | 虹桥乡党委政府邓华坪 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众263人出行难问题 |  | 21 | 亭子庙村5社李子树潭至李家地
新建社道 | 太平镇斑竹溪村 | 新建社道 3.5公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 省级现代农业发展工程资金30万元，省级现代农业综合发展转移支付 资金18万元 | 交运局 | 太平镇党委政府胡孝刚 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众503人出行难问题 | 1 | 44 | 风水溪至付家寨至茶园
新改建村道 | 太平镇快活坪村 | 新改建村道11公里 | 沥青混凝土路面，以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 330 | 330 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 太平镇党委政府胡孝刚 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众482人出行难问题 | 1 | 255 | 快活坪至邱家坪
新改建村道 | 太平镇牛卯坪村 | 新改建村道7公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 70 | 70 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分 资金 | 交运局 | 太平镇党委政府胡孝刚 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众851人出行难问题 | 1 | 321 | G347至牛卯坪

## 交运006
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 监管责任单位 | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模 及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉 农资金投入 | 资金来源 |  | 项目实施单位及责 任人 | 实施期限 |  | 惠及贫困 村（个） | 惠及贫困 户（户）
新建社道 | 井溪镇皂角坝村 | 新建社道 2.5公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 47 | 47 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 井溪乡党委政府吴汝清 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众438人出行难问题 |  | 27 | 老店子-杨家井
新建社道 | 白果镇白果坝村 | 新建社道1公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 白果镇党委政府刘飞宏 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众51人出行难问题 |  | 3 | 大地坡至严家梁
新建社道 | 黄钟镇长虹村 | 新建社道4公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 50 | 50 | 省级现代农业发展工程资金50万元 | 交运局 | 黄钟镇党委政府刘明述 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众108人出行难问题 | 1 | 10 | 长虹村老林口至董家山
新建社道 | 紫溪乡罗家河村 | 新建社道 3.5公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 紫溪乡党委政府张安邦 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众152人出行难问题 | 1 | 15 | 新建社道公路3.5公里 （烂泥垭组屋后头-陈家包，猪洞湾-肖家屋
新改建道路 | 中坪乡徐家坪村 | 新改建道路7.3公里 | 沥青混凝土路面，以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成40%；四季度完 成80% | 642 | 642 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分 资金 | 交运局 | 中坪乡党委政府刘正海 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众681人出行难问题 | 1 | 49 | 徐家坪转咀上至徐家坪
新改建道路 | 中坪乡大中坪村 | 新改建道路4.1公里 | 沥青混凝土路面，以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 360 | 360 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 中坪乡党委政府刘正海 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众128人出行难问题 | 1 | 86 | 徐家坪至大中坪
新改建道路 | 魏家镇龙王堂村 | 新改建道路4.2公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 186 | 186 | 拟争取中央预算内投资 用于“三农”建设部分资金 | 交运局 | 魏家镇党委政府张次君 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众468人出行难问题 |  | 70 | 魏罗路接口至龙王堂村委会
新建村道 | 竹峪镇蕨村坝村 | 新建村道 4.9公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 49 | 49 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 竹峪镇党委政府刘峰 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众198人出行难问题 |  | 11 | 老屋基到险崖子
新建社道 | 曾家乡曾家村 | 新建社道 0.2公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 8 | 8 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 曾家乡党委政府邹联伟 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众290人出行难问题 |  | 12 | 李家梁至刘家院
新建村道 | 中坪乡冯家河村 | 新建村道 4.6公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 47 | 47 | 省级农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 中坪乡党委政府刘正海 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1120人出行难问 题 |  | 89 | 阳石坡大院子至大旦坡朱家院子
新建社道 | 井溪镇皂角坝村 | 新建社道 2.5公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 47 | 47 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 井溪乡党委政府吴汝清 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众438人出行难问题 |  | 27 | 老店子-杨家井
新改建村道 | 石窝镇罗家庵村 | 新改建村道9.3公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 819 | 819 | 拟争取中央预算内投资用于“三农”建设部分 资金 | 交运局 | 石窝镇党委政府张鸿祥 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众906人出行难问题 | 1 | 69 | 罗家庵村至五显庙
新改建村道 | 井溪乡猫坪村、竹园村 | 新改建村道10.5公里 | 沥青混凝土路面，以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 945 | 945 | 拟争取中央农业综合开发补助资金和拟争取产粮大县奖励资金 | 交运局 | 井溪乡党委政府吴汝清 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众681人出行难问题 | 1 | 49 | 张草坝至新场
新建社道 | 石窝镇走马坪村 | 新建社道 2.4公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照 行业建设标准执行 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 48 | 48 | 省级农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 石窝镇党委政府张鸿祥 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众995人出行难问题 | 1 | 57 | 排里坪至长湾
新建村道 | 草坝镇光华村、杨家湾村 | 新建村道 2.2公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 8 | 8 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 草坝镇党委政府蒲立川 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 3088人出行难问题 | 1 | 244 | 铜鼓寨至袁家湾
新建村道 | 大竹镇土垭子村 | 新建村道 40米 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照 行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 5.2 | 5.2 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 大竹镇党委政府王钰 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众323人出行难问题 |  | 12
新建社道 | 花楼乡桅杆坝村 | 新建社道 1.7公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 15 | 15 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 花楼乡党委政府李德波 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众318人出行难问题 |  | 18 | 下严家扁至罗会山
新建社道 | 虹桥乡亭子庙村 | 新建社道 2.5公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照 行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 20 | 20 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 虹桥乡党委政府邓华坪 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众358人出行难问题 | 0 | 29 | 任家坝至牛草棚
新建社道 | 黄钟镇长虹村 | 新建社道2公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 8.85 | 8.85 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 黄钟镇党委政府刘明述 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众108人出行难问题 | 1 | 10 | 长虹村预制场至易家山
新建社道 | 长石乡梅垭村 | 新建社道 0.4公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照 行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 6 | 6 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 长石乡党委政府唐波 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众30人出行难问题 | 0 | 2 | 梅垭至茶店坪

## 交运007
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 监管责任单位 | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模 及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉 农资金投入 | 资金来源 |  | 项目实施单位及责 任人 | 实施期限 |  | 惠及贫困 村（个） | 惠及贫困 户（户）
新建社道 | 钟停乡红沙梁村 | 新建社道 0.8公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不 低于4.5米，排水通畅，参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 11 | 11 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 钟停乡党委政府魏斌 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众260人出行难问题 | 1 | 11 | 红沙梁村天坑组（花房子到谭家湾）
新建社道 | 竹峪镇包台村 | 新建社道 1.7公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 30 | 30 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 竹峪镇党委政府刘峰 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众735人出行难问题 | 0 | 13 | 1.司家湾至马家坪 2.赵家湾至桂家湾
新建社道 | 新店乡沈家坪村 | 新建社道 2.3公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不 低于4.5米，排水通畅，参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 20 | 20 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 新店乡党委政府杜茂莹 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1254人出行难问题 |  | 101 | 二号桥--罗家湾、长草坡--银家岩
社道维修整治 | 八台镇鸡冠寨村 | 社道维修整治5公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 150 | 150 | 拟争取中央水利发展资金 | 交运局 | 八台镇党委政府严稳 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众350人出行难问题 | 1 | 24 | 大坪至王家坪
路面维修整治 | 虹桥乡孙家沟村 | 路面维修整治0.3公 里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 15 | 15 | 省级现代农业发展工程资金15万元 | 交运局 | 虹桥乡党委政府邓华坪 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众243人出行难问题 |  | 20 | 孙家沟至赵家坡
社道整治 | 紫溪乡楼房坪村 | 社道整治 1300立方米，新建便民桥一 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 紫溪乡党委政府张安邦 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众350人出行难问题 | 1 | 24 | 新建堡坎1300立方 米，新建便民桥一处
窄路加宽 | 石窝镇兰草溪村 | 窄路加宽 4.5公里 | c30混凝土路面，路宽 3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 162 | 162 | 拟争取中央水利发展资金 | 交运局 | 石窝镇党委政府张鸿祥 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众998人出行难问题 | 1 | 87 | 亮石路至厂房
村道路整治 | 固军乡火石梁村 | 村道路整治5公里 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 16.5 | 16.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 固军乡党委政府蔡仕权 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众246人出行难问题 | 1 | 15 | 李子垭至村委会村道路 、岔路口至木纳溪
新建错车道 | 堰塘乡向家坝村 | 新建错车道2处 | 参照行业建设标准执行，道 路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 4 | 4 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 堰塘乡党委政府夏瑞兴 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1258人出行难问题 | 1 | 90 | 龙口湾、金竹湾
社道路新增错车道 | 钟停乡红沙梁村 | 社道路新增错车道 25个 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 6 | 6 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 钟停乡党委政府魏斌 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众722人出行难问题 | 1 | 23 | 红沙梁村三组至五组 （窑子湾到彭家梁）
整治村道路面 | 庙坡乡大坪溪村 | 整治村道路面1处 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路 现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 3 | 3 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 庙坡乡党委政府潘绍国 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众892人出行难问题 | 1 | 86 | 大坪溪村锁口岩
村道公路整治 | 庙子乡兴隆场、刘家坝 、沙坝、庙 | 村道公路整治7.5公里 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 20 | 20 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 庙子乡党委政府冉耀 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 3365人出行难问题 | 2 | 435 | 兴隆场村活动室至庙子坝村活动室
村道路维修整治 | 沙滩镇谢家坝村 | 村道路维修整治455 立方米 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路 现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 10 | 10 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 沙滩镇党委政府罗力 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众55人出行难问题 | 1 | 6 | 谢家坝村东风桥头挡土墙恢复工程
社道路维修整治 | 沙滩镇小河口村 | 社道路维修整治 1193立方 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 28.63 | 28.63 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 沙滩镇党委政府罗力 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众48人出行难问题 | 0 | 8 | 沙滩镇小河口村老道班至学堂榜
维修村道 | 石塘镇贺家湾村 | 维修村道 1.6公里 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路 现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 1.5 | 1.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 石塘镇党委政府吴藻光 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众87人出行难问题 | 1 | 6 | 贺家湾村村委会至卢塔池、贺家湾村村委会至 徐家老房子道路1.6公
维修村道 | 石塘镇大田坡村 | 维修村道 10米 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 0.7 | 0.7 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 石塘镇党委政府吴藻光 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众626人出行难问题 | 1 | 56 | 大田坡村塘坊组对窝梁村道路维修10米

## 交运008
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 监管责任单位 | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模 及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉 农资金投入 | 资金来源 |  | 项目实施单位及责 任人 | 实施期限 |  | 惠及贫困 村（个） | 惠及贫困 户（户）
维修社道 | 石塘镇陈家坝村 | 维修社道 18米 | 参照行业建设标准执行，道 路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 1.5 | 1.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 石塘镇党委政府吴藻光 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众216人出行难问题 | 0 | 19 | 陈家坝村苏家榜双河口 至杨家坡社道公路维修 18米
维修水毁人行道 | 石塘镇长田坝村 | 维修水毁人行道23米 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 1.2 | 1.2 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 石塘镇党委政府吴藻光 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众147人出行难问题 | 1 | 16 | 长田坝村干坝子组保管石河边人行道修复23米
整治村道 | 堰塘乡布带溪村 | 整治村道6处 | 参照行业建设标准执行，道 路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 4 | 4 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 堰塘乡党委政府夏瑞兴 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众680人出行难问题 | 1 | 47 | 刘达治、饶清怀、邓有 玉、熊维友、庞玉录、高成明
整治村道路面1处 | 堰塘乡一湾水村 | 整治村道路面1处1处 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 0.85 | 0.85 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 堰塘乡党委政府夏瑞兴 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众483人出行难问题 | 1 | 43 | 陈家河坝
社道整治 | 玉带乡太平坎村 | 社道整治 1.2公里 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路 现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 27 | 27 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 玉带乡党委政府苏定凯 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众265人出行难问题 | 0 | 31 | 太平坎村景家湾组至马家边
社道路整治 | 中坪乡大中坪村 | 社道路整治0.9公里 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 11 | 11 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 中坪乡党委政府刘正海 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众81人出行难问题 | 1 | 12
社道路维修 | 紫溪乡柿子 坝村、孙家坝村 | 社道路维 修560立方米 | 参照行业建设标准执行，道 路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 16.8 | 16.8 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 紫溪乡党委政府张安邦 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众331人出行难问题 | 1 | 20 | 柿子坝村猪场至铜门垭 公路维修、柳树院子-岩脚
社道窄路加宽 | 石窝镇罗家庵村 | 社道窄路加宽3.88公里 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 13.5 | 13.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 石窝镇党委政府张鸿祥 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众611人出行难问题 | 1 | 52 | 伍家扁至袁家院2.34 公里，墩子河至余家坝 1.54，共3.88公里， 新增错车道按20平方米 /个，140元/平方计算
3.便民桥建设 |  |  |  |  | 1288.1 | 1288.1 | [5 empty] | 8 | 611
新建便民桥 | 庙坡乡大坪溪村 | 新建便民桥1座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 50 | 50 | 省级现代农业发展工程资金48万元，省级现代 农业综合发展转移支付资金2万元 | 交运局 | 庙坡乡党委政府潘绍国 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众156人出行难问题 | 1 | 22 | 大坪溪村大坪溪组大河坝
新建便民桥 | 黄钟镇长虹村 | 新建便民桥1座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 160 | 160 | 拟争取生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | 交运局 | 黄钟镇党委政府刘明述 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众390人出行难问题 | 1 | 21 | 大坝上坝桥
新建便民桥 | 八台镇梨树垭村 | 新建便民桥1座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 60 | 60 | 省级现代农业发展工程资金60万元 | 交运局 | 八台镇党委政府严稳 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众100人出行难问题 | 1 | 10 | 黄溪河新建桥梁
新建便民桥 | 沙滩镇小茶园村 | 新建平板桥1座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 50 | 50 | 省级现代农业发展工程资金50万元 | 交运局 | 沙滩镇党委政府罗力 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1110人出行难问题 |  | 82 | 桥梁长度28米，路面硬化20米
新建便民桥 | 竹峪镇大柏树村 | 新建平板桥2座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 110 | 110 | 中央水利发展资金32万元，省级现代农业发展 工程资金78万元 | 交运局 | 竹峪镇党委政府刘峰 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众554人出行难问题 | 1 | 48 | 龙马石煤场至段村坡；张家潭河坝
新建便民桥 | 竹峪镇团包寨村 | 新建小型平板桥6座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 50 | 50 | 省级现代农业发展工程资金50万元 | 交运局 | 竹峪镇党委政府刘峰 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众320人出行难问题 | 1 | 33 | 周家湾组瓦房子下面、埃山碥组田坝河至埃山扁
新建便民桥 | 石塘镇瓦子坪村 | 新建便民桥1座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三 季度完成60%；四季度完成100% | 46 | 46 | 省级现代农业发展工程资金46万元 | 交运局 | 石塘镇党委政府吴藻光 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众212人出行难问题 | 1 | 22 | 新建乱石窑漫水桥
新建便民桥 | 河口镇方斗寨村 | 新建漫水桥1座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完 成100% | 50 | 50 | 省级现代农业发展工程资金50万元 | 交运局 | 河口镇党委政府林厚乾 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众864人出行难问题 |  | 48 | 拱桥河
新建便民桥 | 丝罗乡郑家坪村 | 新建便民桥1座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 47 | 47 | 省级现代农业发展工程资金47万元 | 交运局 | 丝罗乡党委政府张文彤 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1042人出行难问题 | 1 | 53 | 青龙咀

## 交运009
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 监管责任单位 | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模 及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉 农资金投入 | 资金来源 |  | 项目实施单位及责 任人 | 实施期限 |  | 惠及贫困 村（个） | 惠及贫困 户（户）
新建便民桥 | 皮窝乡赵家 河村 | 新建便民 桥1座 | 参照行业建设标准执行，桥 面宽度及跨度以设计为准 | 二季度启动，三季度完成 100% | 2 | 2 | 县本级财政专项扶贫资 金 | 交运局 | 皮窝乡党委政府 杨宇华 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众401 人出行难问题 | 0 | 10 | 谭家湾口
新建便民桥 | 赵塘镇中岭村 | 新建便民桥1座 | 参照行业建设标准执行，桥面宽度及跨度以设计为准 | 二季度启动，三季度完成 100% | 14 | 14 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 赵塘镇党委政府余绍平 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众192人出行难问题 |  | 40 | 马家河
维修矿山组漫水桥 | 青花镇干溪沟村 | 维修矿山组漫水桥1 座 | 参照行业建设标准执行，桥面宽度及跨度以设计为准 | 二季度启动，三季度完成 100% | 16.5 | 16.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 青花镇党委政府王显飞 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众190人出行难问题 | 0 | 1 | 杨河坝(硬化 0.084km，堡坎400立 方，涵管12根)
漫水桥引桥工程 | 八台镇漆树坪村 | 漫水桥引桥工程1座 | 参照行业建设标准执行，桥面宽度及跨度以设计为准 | 二季度启动，三季度完成 100% | 30 | 30 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 八台镇党委政府严稳 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众110人出行难问题 |  | 8 | 漆树坪
维修漫水桥 | 石塘镇陈家坝村 | 维修漫水桥1座 | 参照行业建设标准执行，桥面宽度及跨度以设计为准 | 二季度启动，三季度完成 100% | 2.6 | 2.6 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 石塘镇党委政府吴藻光 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1861人出行难问 题 | 0 | 93 | 陈家坝村新农村漫水桥维修，新建桥头挡墙90 立方米

## 交运010
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 监管责任单位 | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模 及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉 农资金投入 | 资金来源 |  | 项目实施单位及责 任人 | 实施期限 |  | 惠及贫困 村（个） | 惠及贫困 户（户）
新建挡土墙 | 溪口乡喻家梁村 | 新建堡坎 700立方米 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 21 | 21 | 省级农村综合改革转移支付资金 | 交运局 | 溪口乡党委政府鲜伟 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众130人生产生活困难问题 |  | 13
新建堡坎 | 河口镇土龙场村 | 新建堡坎 500立方米 | 参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 15 | 15 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 河口镇党委政府林厚乾 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众786人出行难问题 | 1 | 46 | 土龙场村高德元住处
新建排水沟 | 柳黄乡张家山村 | 新建排水沟1.54公里 | 参照行业建设标准执行，道路整治内容及规模依据道路现状因地制宜 | 二季度启动，三季度完成 100% | 17 | 17 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 柳黄乡党委政府解必凯 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众786人出行难问题 | 1 | 59 | 小桥河至母家坡
新建堡坎 | 石塘镇陈家坝村 | 村道新建堡坎235立 方米 | 参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 7 | 7 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 石塘镇党委政府吴藻光 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众 1861人出行难问 题 | 0 | 93 | 陈家坝村马槽坝组马槽坝村道公路新建堡坎 235立方米
新建堡坎 | 石塘镇贺家湾村 | 社道新建堡坎150立方米 | 参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 4.5 | 4.5 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 石塘镇党委政府吴藻光 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众264人出行难问题 | 1 | 28 | 贺家湾村黑水池组阴阳坪公路垮塌新建堡坎 150立方米
新建堡坎 | 大竹镇火烧 湾村 | 新建堡坎 670立方米 | 参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 20 | 20 | 县本级财政专项扶贫资 金 | 交运局 | 大竹镇党委政府 王钰 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众391 人出行难问题 | 1 | 21
新建堡坎 | 大竹镇白杨溪村 | 新建堡坎 230立方米 | 参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 6.8 | 6.8 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 大竹镇党委政府王钰 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众86人出行难问题 | 1 | 11
新建堡坎 | 永宁乡三庙坝村 | 新建河堤 堡坎 378.378立 | 参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 14 | 14 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 永宁乡党委政府王永超 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众351人出行难问题 |  | 95 | 三庙村郑家坝、四合院
新建堡坎 | 大竹镇书房嘴村 | 新建堡坎 200立方米 | 参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 8 | 8 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 大竹镇党委政府王钰 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众256人出行难问题 |  | 20 | 张家湾组玉家榜便民桥混凝土堡坎

## 交运011
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 监管责任单位 | 项目实施 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  | 备注
| 实施地点 | 建设规模 及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉 农资金投入 | 资金来源 |  | 项目实施单位及责 任人 | 实施期限 |  | 惠及贫困 村（个） | 惠及贫困 户（户）
新建堡坎 | 石窝镇金山寺村 | 新建堡坎 284立方米 | 参照行业建设标准执行 | 二季度启动，三季度完成 100% | 9 | 9 | 县本级财政专项扶贫资金 | 交运局 | 石窝镇党委政府张鸿祥 | 2020年5月- 2020年12月 | 解决农村群众641人出行难问题 |  | 34 | 张茂明住房至张茂雄住房边0.1km、罗家庵村丫口田至张兴权住房边 0.1km（排水沟105m、 堡坎284m³）