## Sheet1
附件3
万源市2020年第一批财政涉农整合项目资金来源调整明细表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  |  | 调整来源资金额度（万元） | 整合后资金监管责任单位 | 备注
| 实施地点（资金下达单位） |  | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 调整前整合涉农资金来源 | 调整后整合涉农资金来源
| 原规划乡镇及村名 | 撤并后乡镇及村名
合计 |  |  |  |  | — | 2592.43 | 2592.43 | — | — | 1739 | —
新建便民桥 | 竹峪镇团包寨村 | 竹峪镇团包寨村 | 新建小型平板桥6座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 50 | 50 | 省级现代农业发展工程资金50万元 | 达州市级财政专项扶贫资金40万元，省级现代农业发展工程资金10万元 | 40 | 交运局
硬化社道 | 固军乡大岭包村 | 固军镇大岭包村 | 硬化社道2.5公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 200 | 200 | 中央农村综合改革转移支付资金200万元 | 达州市级财政专项扶贫资金60万元，中央农村综合改革转移支付资金140万元 | 60 | 交运局
硬化社道 | 黄钟镇吴家沟村 | 黄钟镇冉家坝村 | 硬化社道1.2公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 96 | 96 | 省级财政专项扶贫资金96万元 | 达州市级财政专项扶贫资金60万元，省级财政专项扶贫资金36万元 | 60 | 交运局
硬化社道 | 康乐乡杜家坪村 | 竹峪镇杜家坪村 | 硬化社道0.7公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 49 | 49 | 中央农村综合改革转移支付资金49万元 | 中央农村综合改革转移支付资金9万元，达州市级财政专项扶贫资金40万元 | 40 | 交运局
社道整治 | 紫溪乡楼房坪村 | 紫溪乡楼房坪村 | 社道整治1300立方米，新建便民桥一座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 中央农村综合改革转移支付资金48万元 | 中央农村综合改革转移支付资金8万元，达州市级财政专项扶贫资金40万元 | 40 | 交运局
新建集中供水工程 | 皮窝乡中坝河村 | 官渡镇皮窝村 | 新建集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 50 | 50 | 省级财政专项扶贫资金50万元 | 省级财政专项扶贫资金30万元，达州市级财政专项扶贫资金20万元 | 20 | 水务局
新建便民桥 | 庙坡乡大坪溪村 | 大竹镇龙放坪村 | 新建便民桥1座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 50 | 50 | 省级现代农业发展工程资金48万元，省级现代农业综合发展转移支付资金2万元 | 省级现代农业发展工程资金28万元，省级现代农业综合发展转移支付资金2万元，达州市级财政专项扶贫资金20万元 | 20 | 交运局
硬化社道 | 魏家镇石坝村 | 魏家镇石坝村 | 硬化社道3.5公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 297 | 297 | 省级财政专项扶贫资金297万元 | 省级财政专项扶贫资金277万元，达州市级财政专项扶贫资金20万元 | 20 | 交运局
新建集中供水工程 | 丝罗乡邓徐坝村 | 黄钟镇邓徐坝村 | 新建集中供水工程1处 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 150 | 150 | 省级财政专项扶贫资金150万元 | 省级财政专项扶贫资金130万元，达州市级财政专项扶贫资金20万元 | 20 | 水务局
硬化社道 | 太平镇四合村 | 太平镇四合村 | 硬化社道0.7公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 省级财政专项扶贫资金32万元，中央农村综合改革转移支付资金5万元，中央水利发展资金11万元 | 省级财政专项扶贫资金32万元，中央农村综合改革转移支付资金5万元，中央农村危房改造补助资金11万元 | 11 | 交运局
硬化社道 | 新店乡十里坪村 | 草坝镇百里溪村 | 硬化社道2.7公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 229 | 229 | 中央水利发展资金229万元 | 中央农村危房改造补助资金229万元 | 229 | 交运局
硬化社道 | 蜂桶乡桥坝嘴村 | 蜂桶乡桥坝嘴村 | 硬化社道3公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 255 | 255 | 中央水利发展资金255万元 | 中央农村危房改造补助资金255万元 | 255 | 交运局
新建便民桥 | 竹峪镇大柏树村 | 竹峪镇大柏树村 | 新建平板桥2座 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 110 | 110 | 中央水利发展资金32万元，省级现代农业发展工程资金78万元 | 中央农村危房改造补助资金32万元，省级现代农业发展工程资金78万元 | 32 | 交运局
硬化社道 | 罗文镇廖家坡村 | 罗文镇钟老坟村 | 硬化社道1.5公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 112 | 112 | 中央水利发展资金112万元 | 中央水利发展资金64万元，中央农村危房改造补助资金0.1万元，省级财政专项扶贫资金47.9万元 | 48
硬化社道 | 固军乡红枣社区 | 固军镇红枣社区 | 硬化社道3.5公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 280 | 280 | 中央农村综合改革转移支付资金280万元 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）207.9万元，省级财政专项扶贫资金72.1万元 | 280 | 交运局
硬化社道 | 溪口乡楼坝河村 | 竹峪镇楼坝河村 | 硬化社道2.2公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 165 | 165 | 中央农村综合改革转移支付资金165万元 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）165万元 | 165 | 交运局
新建集中供水工程 | 罗文镇白岩沟村 | 罗文镇白岩沟村 | 新建蓄水池1口及取水口 | 水量不低于 110 升（每人·天）；水质应符合GB5749农村供水水质规定；取水方便程度应供水入户；供水保障率≥90 % | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 35 | 35 | 中央农村综合改革转移支付资金35万元 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）35万元 | 35 | 水务局
硬化社道 | 长石乡梅垭村 | 永宁镇锅团圆村 | 硬化社道1公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 省级农村综合改革转移支付资金3.57万元，省级现代农业发展工程资金44.43万元 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）3.57万元，省级现代农业发展工程资金44.43万元 | 3.57 | 交运局
新建村道 | 中坪乡冯家河村 | 黑宝山镇冯家河村 | 新建村道4.6公里 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 47 | 47 | 省级农村综合改革转移支付资金 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）47万元 | 47 | 交运局
新建社道 | 石窝镇走马坪村 | 石窝镇走马坪村 | 新建社道2.4公里 | 碎石泥结路面，路面宽度不低于4.5米，排水通畅，参照行业建设标准执行 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 48 | 48 | 省级农村综合改革转移支付资金 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）48万元 | 48 | 交运局
新建挡土墙 | 溪口乡喻家梁村 | 竹峪镇喻家梁村 | 新建堡坎700立方米 | 以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 21 | 21 | 省级农村综合改革转移支付资金 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）21万元 | 21 | 交运局
黑鸡养殖 | 白果镇 | 白果镇 | 养殖旧院黑鸡2605只 | 按不高于17元/标准予以补助 | 二季度启动，三季度完成100% | 4.43 | 4.43 | 省级农村综合改革转移支付资金 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）4.43万元 | 4.43 | 农业农村局
五小庭院经济 | 全市52个乡镇 | 全市31个乡镇 | 748户 | 小家禽每户养殖20只及以上，中蜂每户养殖5群及以上生猪养殖每户养殖2头及以上等，新建养鱼池塘水面达0.2亩及以上，池塘水深不低于1.8米，要求有固定水源；药材、食用菌、天麻、时令蔬菜种植必须用木（竹）质材料围成篱笆园，篱笆高度不低于60厘米，周长不低于50米；庭院小果木要求每户新发展果木20株及以上，果苗为1年生以上嫁接苗等。每户贫困户合计补助不超过3000元 | 一季度完成统计；四季度完成100% | 200 | 200 | 省级农村综合改革转移支付资金 | 省级现代农业发展工程资金60万元，中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）140万元 | 200 | 农业农村局
硬化社道 | 大沙镇三教寺村 | 大沙镇桂花村 | 硬化社道1.9公里 | c30混凝土路面，路宽3.5米，厚度不低于18cm,不同路段以设计为准 | 二季度完成前期准备；三季度完成60%；四季度完成100% | 152 | 152 | 省级财政专项扶贫资金152万元 | 达州市级财政专项扶贫资金40万元，省级财政专项扶贫资金112万元 | 40 | 交运局